Утвержден

Постановлением избирательной комиссии муниципального образования «»

от 17.06. 2017 г.   № 9/14

Сокращения:

ИКАО – избирательная  комиссия  Астраханской  области

ИКМО – избирательная  комиссия  муниципального  образования

ТИК – территориальная  избирательная  комиссия

ОИК – окружная  избирательная  комиссия

УИК – участковая  избирательная  комиссия

СМИ – средство массовой информации

Закон Астраханской области – Закон Астраханской области от  2 марта 2009 года №  9/2009-ОЗ  «О  выборах  в  органы  местного самоуправления в Астраханской области»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов  депутата

Совета муниципального образования "Черноярский район" по Соленозаймищенскому многомандатному избирательному округу №1

Дата официального опубликования  (публикации)

решения о назначении выборов – 16 июня  2017 года

# Дата голосования – 10 сентября   2017 года

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Избирательные участки |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования. Не позднее 31 июля 2017 г. | Глава местной администрации муниципального района |
| Избирательные комиссии |
| 2 | Срок приема предложений по составу окружных избирательных комиссий (далее ОИК) | Не может быть менее 10 дней. | ИКМО |
| 3 | Формирование ОИК | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Не позднее 21 июня 2017 г. | ИКМО |
| Списки избирателей |
| 4 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в участковую избирательную комиссию | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. Не позднее 30 августа 2017 г. | ИКМО |
| 5 | Представление списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования. С 30 августа 2017 г. | УИК |
| 6 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования. Не позднее 9 сентября 2017 г. | Председатель и секретарь УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 7 | Опубликование (публикация) и направление в ИКМО списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Не позднее 19 июня 2017 г. | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 8 | Самовыдвижение кандидатов | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня, следующего за днем опубликования (публикации) решения о назначении выборов. С 17 июня 2017 г. по 17 июля 2017 г. | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 9 | Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам избирательными объединениями | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня, следующего за днем опубликования (публикации) решения о назначении выборов. С 17 июня 2017 г. по 17 июля 2017 г. | Избирательные объединения |
| 10 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидатов | Незамедлительно после представления и приема документов | ОИК |
| 11 | Представление в ОИК документов, предусмотренных частями 14 и 15 статьи 41 Закона Астраханской области | Не позднее чем через 30 дней со дня, следующего за днем опубликования (публикации) решения о назначении выборов. С 17 июня 2017 г. по 17 июля 2017 г. | Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями |
| 12 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах биографического и имущественного характера | После приема документов о выдвижении списка кандидатов, кандидата | ОИК |
| 13 | Представление в ОИК результатов проверки достоверности данных и сведений, предоставленных кандидатами | Биографических данных - в течение десяти дней, сведений имущественного характера - в 20-дневный срок, а за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный комиссией | Соответствующие органы |
| 14 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата | Кандидат |
| 15 | Представление в ОИК избирательных документов для регистрации кандидата | Не позднее чем через 30 дней со дня, следующего за днем опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов. Не позднее 18 часов дня 17 июля 2017 г. | Кандидат |
| 16 | Извещение кандидата, избирательного объединения о недостатках в документах, представленных для выдвижения и регистрации, либо об отсутствии каких-либо документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
| 17 | Реализация права внесения уточнений и дополнений в документы, представленные для выдвижения и регистрации | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 18 | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата | В десятидневный срок со дня приема документов для регистрации | ОИК |
| 19 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, об отмене регистрации, о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов | В течение 48 часов после принятия решения о регистрации, отмене регистрации | ОИК |
| Статус кандидатов |
| 20 | Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 21 | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 22 | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц | ОИК |
| 23 | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному(многомандатному) избирательным округам на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования). Не позднее 4 сентября 2017 г., а в исключительных случаях не позднее 8 сентября 2017 г. | Кандидаты |
| 24 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования. Не позднее 4 сентября 2017 г. | Избирательные объединения по решению органа, выдвинувшего кандидата |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 25 | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также в сети Интернет | За 10 дней до дня голосования. Не позднее 30 августа 2017 г. | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 26 | Агитационный период | - для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата - для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до 00 часов 9 сентября 2017 г. | Граждане РФ, зарегистрированные кандидаты и их доверенные лица, избирательные объединения |
| 27 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | За 28 дней до дня голосования и до 00 часов за одни сутки до дня голосования. С 12 августа 2017 г. и до 00 часов 9 сентября 2017 г. | Кандидаты |
| 28 | Представление в Роскомнадзор по Астраханской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов Не позднее 21 июня 2017 г. | Администрация муниципального района |
| 29 | Представление в ИКМО перечня государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Не позднее 26 июня 2017 г. | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 30 | Опубликование перечня государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов. Не позднее 01 июля 2017 г. | ИКМО |
| 31 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в ИКМО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Не позднее 16 июля 2017 г. | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 32 | Представление в ИКМО и опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ и услуг | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Не позднее 16 июля 2017 г. | Организации, предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 33 | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой для целей предвыборной агитации в течение периода, установленного частью 2 статьи 58 Закона Астраханской области | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Не позднее 16 июля 2017 г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 34 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и установления дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 10 августа 2017 г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 35 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и установления дат платных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 10 августа 2017 г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  |  |  | Редакции государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, уведомившие ИКМО о готовности предоставить печатную площадь для целей предвыборной агитации |
| 36 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 10 августа 2017 г. | ИКМО с участием представителей соответствующих муниципальных организаций телерадиовещания |
| 37 | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 10 августа 2017 г. | Муниципальные организации телерадиовещания, государственные организации телерадиовещания, уведомившие ИКМО о готовности представить платное эфирное время для целей предвыборной агитации |
| 38 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади | Не позднее, чем за пять дней до выхода материала в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки. Не позднее, чем за 5 дней до дня опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 39 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До дня предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
| 40 | Представление в ИКМО данных учета объемов и стоимости предоставленных эфирного времени и печатной площади | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования. Не позднее 20 сентября 2017 г. | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 41 | Хранение документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | Не менее 3-х лет со дня голосования. До 10 сентября 2020 г. | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 42 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Соответствующие организации телерадиовещания |
| 43 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования. С 5 сентября 2017 г. по 10 сентября 2017 г. включительно | Граждане, организации, осуществляющие выпуск СМИ, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 44 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Собственник, владелец помещения |
| 45 | Уведомление о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 46 | Информирование о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления от собственника, владельца помещения. | ИКМО, ОИК |
| 47 | Выделение на территории избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 10 августа 2017 г. | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО |
| Финансирование выборов |
| 48 | Финансирование расходов, связанные с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией средств автоматизации, повышением правовой культуры избирателей и обучением организаторов выборов в соответствии с бюджетной росписью | Осуществляется не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Не позднее 25 июня 2017 г. | Орган местного самоуправления |
| 49 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов окружным избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования. Не позднее 21 июля 2017 г. | ИКМО |
| 50 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 20 августа 2017 г. | Вышестоящая избирательная комиссия |
| 51 | Представление в ИКМО отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ОИК |
| 52 | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования. Не позднее 20 сентября 2017 г. | УИК |
| 53 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию средств автоматизации, правовое просвещение избирателей и обучение организаторов выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов общих результатов выборов | ИКМО |
| 54 | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о своем выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации | Кандидаты |
| 55 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: первого итогового | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 56 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансового отчета | Соответствующие избирательные комиссии |
| 57 | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов | Периодически до дня голосования | ИКМО, ОИК |
| 58 | Опубликование копий финансовых отчетов | В течение десяти дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 59 | Предоставление по запросу ИКМО, ОИК, требованию кандидата, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации (иная кредитная организация), в котором (в которой) открыт специальный избирательный счет |
| 60 | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальных избирательных счетах кандидатов по письменному указанию ИКМО в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования. Не позднее 9 ноября 2017 г. | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации (иная кредитная организация) |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 61 | Утверждение формы избирательного бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 20 августа 2017 г. | ИКМО |
| 62 | Утверждение текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 20 августа 2017 г. | ОИК |
| 63 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования. Не позднее 28 августа 2017 г. | Полиграфические организации по решению ИКМО |
| 64 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения испорченных избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней | ИКМО |
| 65 | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | ОИК |
| 66 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней | 10 сентября 2017 г. после окончания времени голосования | ИКМО, ОИК, УИК |
| 67 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования (Не позднее 30 августа 2017г., а при проведении досрочного голосования - не позднее 24 августа 2017г.) | УИК |
| 68 | Прием заявлений (устных обращений) от избирателей для голосования вне помещения в день голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования. С 31 августа 2017 года до 14-00 10 сентября 2017 года. | УИК |
| 69 | Проведение досрочного голосования в помещениях ОИК | За 10-4 дня до дня голосования С 30 августа по 5 сентября 2017 г. | ОИК |
| 70 | Проведение досрочного голосования в помещениях УИК | За 3 и менее дней до дня голосования. С 6 по 9 сентября 2017 г. | УИК |
| 71 | Проведение голосования | С 8.00 до 20.00 часов 10 сентября 2017 г. | УИК |
| 72 | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 73 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | УИК |
| 74 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в ч. 4 ст.28 Закона Астраханской области |
| 75 | Определение результатов выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования. Не позднее 13 сентября 2017 г. | ОИК |
| 76 | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | ОИК |
| 77 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных по одномандатным (многомандатным) избирательным округам кандидатов | В течение 20 дней со дня голосования. Не позднее 29 сентября 2017 г. | ИКМО |
| 78 | Регистрация избранных лиц | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ИКМО |
| 79 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение 60 дней со дня голосования. До 8 ноября 2017 г. | ИКМО |
| 80 | Хранение избирательной документации: - избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей; - первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводные таблицы к ним; - первых экземпляров финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, отчеты окружных избирательных комиссий, сводный финансовый отчет избирательной комиссии муниципального образования | Один год со дня официального опубликования результатов выборов Один год со дня объявления даты следующих выборов того же уровня с последующей передачей в архив соответствующего муниципального образования В течение десяти лет | Соответствующие избирательные комиссии |