Утвержден

Постановлением

избирательной комиссии

муниципального образования

«»

от 18.06.2017г. № 10/18-3

Сокращения:

ИКАО – избирательная комиссия Астраханской области

ИКМО-  избирательная  комиссия  муниципального  образования

ТИК – территориальная избирательная комиссия

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средство массовой информации

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон Астраханской области – Закон Астраханской области от  2 марта 2009 года № 9/2009-ОЗ «О выборах в  органы  местного  самоуправления в Астраханской области»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  выборов Главы муниципального образования

"Село Ушаковка"

Дата официального опубликования (публикации)

решения о назначении выборов – 16 июня 2017 года

# Дата голосования – 10 сентября 2017 года

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Избирательные участки |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования. Не позднее 31 июля 2017 г. | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, городского или сельского поселения |
| 2 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее, чем за три дня до дня голосования. Не позднее 10 августа 2017 г., а в исключительных случаях не позднее 06 сентября 2017г. | ИКМО (в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией) |
| 3 | Опубликование списков избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее, чем через два дня после их образования | ИКМО |
| Избирательные комиссии |
| 4 | Формирование УИК на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования. Не позднее 25 августа 2017г., а в исключительных случаях не позднее 09 сентября 2017г. | ТИК |
| Списки избирателей |
| 5 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в участковую избирательную комиссию | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. Не позднее 30 августа 2017г. | ИКМО |
| 6 | Представление списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования. С 30 августа 2017г. | УИК |
| 7 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования. Не позднее 09 сентября 2017г. | Председатель и секретарь УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 8 | Опубликование (публикация) и направление в ИКМО списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Не позднее 19 июня 2017г. | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 9 | Самовыдвижение кандидатов | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем через 30 дней со дня, следующего за днем опубликования (публикации) решения о назначении выборов. С 17 июня 2017г. по 17 июля 2017г. | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 10 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем через 30 дней со дня, следующего за днем опубликования (публикации) решения о назначении выборов. С 17 июня 2017г. по 17 июля 2017г. | Избирательные объединения |
| 11 | Представление в ИКМО документов о выдвижении кандидатов, самовыдвижении кандидатов | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня, следующего за днем опубликования (публикации) решения о назначении выборов. С 17 июня 2017г. по 17 июля 2017г. | Уполномоченные представители избирательных объединений, кандидат |
| 12 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидатов | Незамедлительно после представления и приема документов | ИКМО |
| 13 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах биографического и имущественного характера, выполнения требований части 11 статьи 37 Закона Астраханской области (указывается только при проведении выборов глав районов и городских округов) | После приема документов о выдвижении кандидата | ИКМО |
| 14 | Представление в ИКМО результатов проверки достоверности данных и сведений, предоставленных кандидатами | Биографических данных - в течение десяти дней, сведений имущественного характера - в 20-дневный срок, а за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный комиссией | Соответствующие органы |
| 15 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ИКМО о выдвижении кандидата | Кандидат |
| 16 | Представление в ИКМО избирательных документов для регистрации кандидата | Не позднее, чем через 30 дней со дня, следующего за днем опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени. Не позднее 18 часов по местному времени 17 июля 2017г | Кандидат |
| 17 | Извещение кандидата, избирательного объединения о недостатках в документах, представленных для выдвижения и регистрации, либо об отсутствии каких-либо документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО |
| 18 | Реализация права внесения уточнений и дополнений в документы, представленные для выдвижения и регистрации | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 19 | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата | В десятидневный срок со дня приема документов для регистрации | ИКМО |
| 20 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после принятия решения о регистрации | ИКМО |
| Статус кандидатов |
| 21 | Представление в ИКМО заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 22 | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 23 | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц | ИКМО |
| 24 | Реализация права кандидата, выдвинутого по избирательному округу на снятие своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования). Не позднее 04 сентября 2017 г., а в исключительных случаях не позднее 08 сентября 2017 г. | Кандидаты |
| 25 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования. Не позднее 04 сентября 2017 г. | Избирательные объединения по решению органа, выдвинувшего кандидата |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 26 | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании,а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | За 10 дней до дня голосования. Не позднее 30 августа 2017 г. | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 27 | Агитационный период | - для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата - для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до 00 часов 9 сентября 2017 г. | Граждане РФ, зарегистрированные кандидаты и их доверенные лица, избирательные объединения |
| 28 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и до 00 часов за одни сутки до дня голосования. с 12 августа 2017 до 00 ч. 09 сентября 2017. | Кандидаты, избирательные объединения |
| 29 | Представление в Роскомнадзор по Астраханской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов Не позднее 21 июня 2017 г. | Администрация муниципального образования |
| 30 | Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий и в сетевых изданиях | Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Не позднее 26 июня 2017 г. | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 31 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов. Не позднее 01 июля 2017 г. | ИКМО |
| 32 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ИКМО | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Не позднее 16 июля 2017 г. | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 33 | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации. Указанная информация вместе со сведениями, указанными в части 6 статьи 59Закона Астраханской области направляется в ИКМО | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Не позднее 16 июля 2017 г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 34 | Представление в ИКМО и опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ и услуг. Вместе с указанными сведениями в комиссию должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Не позднее 16 июля 2017 г. | Организации, предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 35 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и установления дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 10 августа 2017 г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 36 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и установления дат платных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 10 августа 2017 г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  |  |  | Редакции государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, уведомившие ИКМО о готовности предоставить печатную площадь для целей предвыборной агитации |
| 37 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 10 августа 2017 г. | ИКМО с участием представителей соответствующих муниципальных организаций телерадиовещания |
| 38 | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 10 августа 2017 г. | Муниципальные организации телерадиовещания, государственные организации телерадиовещания, уведомившие ИКМО о готовности представить платное эфирное время для целей предвыборной агитации |
| 39 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади | Не позднее, чем за пять дней до выхода материала в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки. Не позднее, чем за 5 дней до дня опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 40 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России» (иной кредитной организации) в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До дня предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
| 41 | Представление в ИКМО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования. Не позднее 20 сентября 2017 г. | Организации,осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
| 42 | Хранение,указанных в частях 7 и 10 статьи 59 Закона Астраханской области документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее 3-х лет со дня голосования. До 10 сентября 2019 г. | Организации,осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
| 43 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Соответствующие организации телерадиовещания |
| 44 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования. С 05 сентября 2017г. по 10 сентября 2017 г. включительно | Граждане, организации, осуществляющие выпуск СМИ, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 45 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Собственник, владелец помещения |
| 46 | Уведомление ИКМО о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 47 | Информирование о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение двух суток с момента получения уведомления от собственника, владельца помещения. | ИКМО |
| 48 | Выделение на территории избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 10 августа 2017 г. | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО |
| Финансирование выборов |
| 49 | Финансирование расходов, связанные с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией средств автоматизации, повышением правовой культуры избирателей и обучением организаторов выборов в соответствии с бюджетной росписью | Осуществляется не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Не позднее 25 июня 2017 г. | Орган местного самоуправления |
| 50 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 20 августа 2017 г. | Вышестоящие избирательные комиссии |
| 51 | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования. Не позднее 20 сентября 2017 г. | УИК |
| 52 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию средств автоматизации, правовое просвещение избирателей и обучение организаторов выборов | Не позднее, чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИКМО |
| 53 | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о своем выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации | Кандидаты |
| 54 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: первого итогового | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 55 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов | Не позднее, чем через 5 дней со дня получения финансового отчета | Соответствующие избирательные комиссии |
| 56 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически до дня голосования | ИКМО |
| 57 | Опубликование копий финансовых отчетов | В течение десяти дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 58 | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 59 | Представление по запросу ИКМО, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, представить заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиал ПАО «Сбербанк России» (иная кредитная организация), в котором (в которой) открыт специальный избирательный счет |
| 60 | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальных избирательных счетах кандидатов по письменному указанию ИКМО в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования. Не позднее 09 ноября 2017 г. | Филиал ПАО «Сбербанк России»(иная кредитная организация) |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 61 | Утверждение формы избирательного бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 20 августа 2017 г. | ИКМО |
| 62 | Утверждение текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 20 августа 2017 г. | ИКМО |
| 63 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 12 дней до дня голосования. Не позднее 28 августа 2017 г. | Полиграфические организации по решению ИКМО |
| 64 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней | ИКМО |
| 65 | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | ИКМО |
| 66 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (в том числе досрочного голосования) О дне досрочного голосования - не позднее 24 августа 2017 г. О дне голосования - не позднее 30 августа 2017 г. | УИК |
| 67 | Прием заявлений (устных обращений) от избирателей для голосования вне помещения в день голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования. С 31 августа 2017 года до 14-00 10 сентября 2017 г. | УИК |
| 68 | Проведение досрочного голосования в помещении ИКМО | За 10 – 4 дня до дня голосования С 30 августа 2017 по 05 сентября 2017 года | ИКМО |
| 69 | Проведение досрочного голосования в помещении УИК | Не ранее чем за три дня до дня голосования С 06 сентября по 09 сентября 2017 года | УИК |
| 70 | Проведение голосования | С 8.00 до 20.00 часов 10 сентября 2017 г. | УИК |
| 71 | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 72 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | УИК |
| 73 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в части 4 статьи 28 Закона Астраханской области |
| 74 | Определение результатов выборов | Не позднее, чем через 3 дня со дня голосования. Не позднее 13 сентября 2017г. | ИКМО |
| 75 | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ИКМО |
| 76 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | В течение 20 дней со дня голосования. Не позднее 29 сентября 2017 г. | ИКМО |
| 77 | Регистрация избранных лиц | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица | ИКМО |
| 78 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение 60 дней со дня голосования. До 08 ноября 2017 г. | ИКМО |
| 79 | Хранение избирательной документации: - избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей; - первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводные таблицы к ним; - первых экземпляров финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, сводный финансовый отчет избирательной комиссии муниципального образования | Один год со дня официального опубликования результатов выборов Один год со дня объявления даты следующих выборов того же уровня с последующей передачей в архив соответствующего муниципального образования В течение десяти лет | ИКМО |