

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»**

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.07.2021г. № 161

с. Черный Яр

«Об утверждении муниципальной

программы «Улучшение качества

предоставления жилищно-коммунальных

услуг на территории Черноярского района»

В соответствии с постановлением администрации МО «Черноярский район» от 24.12.2020 №235 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Черноярский район» Астраханской области», распоряжением администрации МО «Черноярский район» от 28.08.2014 г. № 183-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области», распоряжением администрации МО «Черноярский район» от 25.12.2020 г. №216-р «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области», администрация муниципального образования «Черноярский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»;
2. Признать утратившими силу с 12.07.2021 постановления муниципального образования «Черноярский район»:

- от 03.10.2014 №276 «О муниципальной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»;

- от 06.03.2015 №63 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»;

- от 30.03.2015 №90 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»;

- от 08.10.2015 №323 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»;

- от 14.06.2016 №20 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»;

- от 26.07.2016 №234 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»;

- от 21.09.2016 №284 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»;

- от 17.10.2016 №316 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»;

- от 30.12.2016 № 412 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»;

- от 23.05.2017 №132 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»;

- от 30.11.2017 № 262 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»;

- от 22.02.2018 № 49/1 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»;

- от 26.04.2018 №100 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»;

- от 29.09.2018 №236 « О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2017 г. №276»;

- от 04.02.2019 № 43/1 « О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2017 г. №276»;

- от 29.04.2019 №124 « О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2017 г. №276»;

- от 27.08.2019 №199/1 « О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2017 г. №276»;

- от 22.11.2019 №258 « О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2017 г. №276»;

- от 14.01.2020 № 9 « О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2017 г. №276»;

- от 29.05.2020 № 122 « О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2017 г. №276»;

- от 14.07.2020 №147 « О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2017 г. №276»;

- от 30.09.2020 №187/1 « О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2017 г. №276»;

- от 26.01.2021 №34 « О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2017 г. №276»;

- от 27.01.2021 №37 « О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2017 г. №276»;

- от 17.03.2021 №81 « О внесении изменений в постановление администрации МО «Черноярский район» от 03.10.2017 г. №276».

1. Начальнику организационного отдела администрации МО «Черноярский район» (О.В.Сурикова) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации МО «Черноярский район».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района, начальника управления сельского хозяйства администрации МО «Черноярский район» С.И.Никулина.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

Глава района Д.М. Заплавнов

Муниципальная программа

«Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг

на территории Черноярского района»

**Паспорт муниципальной программы**

**«Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг**

**на территории Черноярского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Улучшение качества представления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района |
| Основание для разработки муниципальной программы | Распоряжение администрации муниципального образования «Черноярский район» от 28.08.2014 №183-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Черноярский район» |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация МО «Черноярский район», в лице отдела ЖКХ, транспорта и газификации администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| Координатор муниципальной программы | Администрация МО «Черноярский район», в лице отдела ЖКХ, транспорта и газификации администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик) | Администрация МО «Черноярский район», в лице отдела ЖКХ, транспорта и газификации администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация МО «Черноярский район», в лице отдела ЖКХ, транспорта и газификации администрации муниципального образования «Черноярский район», МБУ «Старт», МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство», Комитет имущественных отношений Чернояского района |
| Подпрограммы муниципальной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы) | **Подпрограмма 1.** «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Черноярском районе»;  **Подпрограмма 2.** «Формирование комфортной городской среды»;  **Подпрограмма 3.**«Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе»;  **Подпрограмма 4.** «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского района»;  **Ведомственная целевая программа** «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района на 2022-2027 годы». |
| Цели муниципальной программы | * удовлетворенность граждан, качеством представления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района |
| Задачи муниципальной программы | * обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам) | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет – 470 814,60 тыс. руб. , в том числе:  - бюджет Астраханской области – 366 044,40 тыс. рублей;  - местный бюджет – 85 570,20 тыс. рублей;  - внебюджетные средства – 19 200,00 тыс.руб.  в том числе по годам:  в 2022 году за счет всех источников финансирования составляет – 94 469,10 тыс. руб., в том числе:  - бюджет Астраханской области – 61 007,40 тыс. рублей;  - местный бюджет – 14 261,70 тыс. рублей;  -внебюджетные средства – 19 200,00 тыс. руб.  в 2023 году за счет всех источников финансирования составляет – 75 269,10 тыс. руб., в том числе:  - бюджет Астраханской области – 61 007,40 тыс. рублей;  - местный бюджет – 14 261,70 тыс. рублей;  в 2024 году за счет всех источников финансирования составляет – 75 269,10 тыс. руб., в том числе:  - бюджет Астраханской области – 61 007,40 тыс. рублей;  - местный бюджет – 14 261,70 тыс. рублей;  в 2025 году за счет всех источников финансирования составляет – 75 269,10 тыс. руб., в том числе:  - бюджет Астраханской области – 61 007,40 тыс. рублей;  - местный бюджет – 14 261,70 тыс. рублей;  в 2026 году за счет всех источников финансирования составляет – 75 269,10 тыс. руб., в том числе:  - бюджет Астраханской области – 61 007,40 тыс. рублей;  - местный бюджет – 14 261,70 тыс. рублей;  в 2027 году за счет всех источников финансирования составляет – 75 269,10 тыс. руб., в том числе:  - бюджет Астраханской области – 61 007,40 тыс. рублей;  - местный бюджет – 14 261,70 тыс. рублей;  Объем ресурсного обеспечения подпрограмм за весь период составит:  Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Черноярском районе» общий объем финансирования – 300,00 тыс. руб., в том числе:  - местный бюджет – 300,00 тыс. руб.;  в том числе:  - 2022 год – 50,00 тыс. рублей;  - 2023 год – 50,00 тыс. рублей;  - 2024 год – 50,00 тыс. рублей;  - 2025 год – 50,00 тыс. рублей;  - 2026 год – 50,00 тыс. рублей;  - 2027 год –50,00 тыс. рублей;  Подпрограмма «Формирование современной городской среды» общий объем финансирования – 0,00 тыс. руб., в том числе:  в том числе:  - 2022 год – 0,00 тыс. рублей;  - 2023 год – 0,00 тыс. рублей;  - 2024 год – 0,00 тыс. рублей;  - 2025 год – 0,00 тыс. рублей;  - 2026 год – 0,00 тыс. рублей;  - 2027 год – 0,00 тыс. рублей;  подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе» общий объем финансирования – 6 000,00 тыс. рублей, в том числе:  - местный бюджет –  6 000,00 тыс. рублей,  в том числе:  - 2022 год – 1 000,00 тыс. рублей;  - 2023 год – 1 000,00 тыс. рублей;  - 2024 год – 1 000,00 тыс. рублей;  - 2025 год – 1 000,00 тыс. рублей;  - 2026 год – 1 000,00 тыс. рублей;  - 2027 год – 1 000,00 тыс. рублей;  Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского района" общий объем финансирования – 20 400,00 тыс. руб., в том числе:  - местный бюджет – 1 200,00 тыс. руб.;  -внебюджетные средства 19 200,00 тыс.руб.  в том числе:  - 2022 год – 19 400,00 тыс. рублей;  - 2023 год – 200,00 тыс. рублей;  - 2024 год – 200,00 тыс. рублей;  - 2025 год – 200,00 тыс. рублей;  - 2026 год – 200,00 тыс. рублей;  - 2027 год – 200,00 тыс. рублей;  Ведомственная целевая программа «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района» общий объем финансирования – 444 110,82 тыс. рублей, в том числе:  - бюджет Астраханской области 366 044,40 тыс. рублей;  - местный бюджет – 78 066,42 тыс. рублей,  в том числе:  - 2022 год – 74 018,47 тыс. рублей;  - 2023 год – 74 018,47 тыс. рублей;  - 2024 год – 74 018,47 тыс. рублей;  - 2025 год – 74 018,47 тыс. рублей;  - 2026 год – 74 018,47 тыс. рублей;  - 2027 год – 74 018,47 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - удовлетворенность граждан, качеством представления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района увеличится;  - доля граждан, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами увеличится;  - сокращение не благоустроенных дворовых территорий;  - доля поселений Черноярского района, применяющих единые принципы благоустройства, возрастет с 20 до 100 процентов;  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, возрастет с 5 до 25 процентов;  - среднее значение индекса качества городской среды по Астраханской области увеличится с 2 до 20 процентов;  - доля расходных обязательств, реализуемых в рамках государственных программ, к общему размеру всех расходных обязательств министерства увеличится. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Координатор несет ответственность за реализацию муниципальной программы, непосредственные и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.  Муниципальный заказчик подпрограммы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий подпрограммы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.  Исполнители Программы представляют в отдел ЖКХ, транспорта и газификации администрации МО «Черноярский район» ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного месяца отчеты о ходе реализации программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по утвержденной форме и ежегодный отчет до 25 января года, следующего за отчетным периодом.  Координатор программы ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования «Черноярский район» отчеты о ходе реализации муниципальной программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме |

**1. Общие положения,**

**основание для разработки государственной программы**

Муниципальная Программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района» (далее Программа) разработана в соответствии с:

* Бюджетным кодексом Российской Федерации;
* постановлением администрации МО «Черноярский район» от 24.12.2020 №235 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Черноярский район» Астраханской области»;
* распоряжением администрации МО «Черноярский район» от 28.08.2014 г. № 183-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области», администрация муниципального образования «Черноярский район».

Реализация муниципальной программы будет осуществляться на основе выполнения отдельных мероприятий, взаимосвязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Основные усилия будут сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры комплексной модернизации коммунального хозяйства Черноярского района, эффективного управления энергосбережением в масштабах Черноярского района, созданием рыночных механизмов перераспределения присоединенных мощностей и потребляемых нагрузок.

Предметом регулирования муниципальной программы выступают общественные отношения по модернизации системы тепло-, водоснабжения Черноярского района, энергосбережению и повышению энергетической эффективности Черноярского района, газификация Черноярского района, создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе и формирование современной городской среды.

Объектом регулирования муниципальной программы является комплекс мероприятий, направленных на стимулирование модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и повышение энергетической эффективности Черноярского района, газификации Черноярского района, создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярского района и формирования современной городской среды.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы**

Одним из основных долгосрочных приоритетов [Стратегии](consultantplus://offline/ref=386236B51A4F7236E587A31E4D84863C8D634E9A3D5E694C508A9B8E866339951D9A9D308BF3E009D780E30FV8K) социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П, является создание условий для эффективного экономического роста муниципальных образований Астраханской области.

Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определены главные стратегические цели государственной политики в жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере являются:

* улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;
* модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Программа направлена на повышение качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Черноярского района в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами.

**3. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы. Обоснование включения в состав**

**муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм**

Программа разработана в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 и представляет собой комплексную многоуровневую систему мероприятий, направленных на:

- модернизацию жилищно-коммунального комплекса;

- повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения населенных пунктов;

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения Черноярского района;

- повышение экономической устойчивости деятельности предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

В настоящее время в ряде поселений Черноярского района существует проблема обеспечения населения питьевым водоснабжением как по причине отсутствия централизованного водоснабжения и ухудшения качества воды поверхностного источника, что подтверждается следующими факторами:

- необеспеченность населения водой питьевого качества;

- доля неудовлетворительных по качеству проб - свыше 20% проб не соответствует нормативам;

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:

- дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

- отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов канализационными системами;

- недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в том числе в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Обеспечить население Черноярского района качественным водоснабжением и водоотведением можно путем реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Черноярском районе», которая направлена на предотвращение негативного воздействия на жизнедеятельность населения.

Интенсивное развитие экономики Черноярского района не учитывало воздействие на окружающую среду, в связи с чем накопилось значительное количество нерешенных проблем. К ним относятся деградация земель, накопление твердых бытовых и промышленных отходов.

Основными причинами сложившейся ситуации в сфере обращения с твердыми бытовыми, медицинскими, биологическими, ртутьсодержащими отходами и строительным мусором (далее - отходы) на территории Черноярского района являются:

- накопленные проблемы предшествующих периодов - имеется значительное количество отходов, не утилизированных из-за отсутствия технологий переработки;

- устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;

- значительный износ технической инфраструктуры, используемой в сфере обращения с отходами;

- недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования, что приводит к несанкционированному размещению в окружающей среде.

Отсутствие цивилизованного решения проблем обращения с отходами сказывается на инвестиционной привлекательности Черноярского района, негативно влияет на здоровье жителей и природоохранную обстановку уникальных рекреационных территорий Черноярского района.

Проблемы системы обращения с отходами производства и потребления не могут быть решены в рамках традиционного управления в условиях существующего уровня взаимосвязей между органами управления и хозяйствующими субъектами. Решить проблему обращения с отходами на территории Черноярского района возможно только путем комплексного подхода в рамках подпрограммы «Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе».

Основные мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района» направлены на оказание государственной поддержки в части обеспечения населения качественными коммунальными услугами, поддержания в надлежащем техническом состоянии инженерной инфраструктуры, экономного расходования энергоресурсов, повышения профессионального уровня работников отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Таким образом, реализация мероприятий Программы позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Черноярского района на основе:

- определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

- концентрации ресурсов на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района.

**4. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью Программы является удовлетворенность граждан, качеством представления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района .

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами;

В рамках государственной политики в жилищно-коммунальной сфере будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.

С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться создание товариществ собственников жилья, информационно-разъяснительная работа, популяризация лучшей практики в сфере управления многоквартирными домами, развиваться система общественного контроля.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации на территории Черноярского района инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

**5. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы**

Муниципальная Программа рассчитана на 2022-2027 годы

**6. Система основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы, перечень мероприятий муниципальной программы и мер муниципального регулирования**

Муниципальной программой предусмотрена реализация 4 подпрограмм и 1 ведомственной целевой программы

Подпрограммы муниципальной программы:

- [подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=A6D9572AC01EDC82631AD0FF5C332467D197EDE9359237F272438C76ABD19EBB541CA424A0D4D22910F4EED79D42E031D663763C62C6296416FFD674LEG) "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Черноярском районе";

- [подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=A6D9572AC01EDC82631AD0FF5C332467D197EDE9359237F272438C76ABD19EBB541CA424A0D4D22910F5E4D49D42E031D663763C62C6296416FFD674LEG) "Формирование комфортной городской среды";

- [подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=A6D9572AC01EDC82631AD0FF5C332467D197EDE9359237F272438C76ABD19EBB541CA424A0D4D22910F1EED49D42E031D663763C62C6296416FFD674LEG) "Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе";

- [подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=A6D9572AC01EDC82631AD0FF5C332467D197EDE9359237F272438C76ABD19EBB541CA424A0D4D22910F1E4D39D42E031D663763C62C6296416FFD674LEG) "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского района";

- ведомственная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=A6D9572AC01EDC82631AD0FF5C332467D197EDE9359237F272438C76ABD19EBB541CA424A0D4D2281FA2BC96C31BB3759D6E71227EC62E77LBG) "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района на 2022-2027 годы»."

Основными направлениями Программы является:

- обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Черноярского района и объектов социальной сферы;

- создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство;

- разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня материальной обеспеченности и качества эксплуатации коммунальной инфраструктуры;

-ликвидация земельных участков, занятых санкционированными и несанкционированными свалками на территории Черноярского района;

- строительство и ввод в эксплуатацию объектов обращения с отходами;

- обустройство современных контейнерных площадок;

- организацию системы информационного обеспечения в области обращения с отходами производства и потребления;

- создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств;

- формирование нормативно-правовой и методической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для решения задач Программы планируется реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Черноярского района и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении №1 к Программе.

**7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Источниками финансирования Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетные средства.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет – 470 814,60 тыс. руб. , в том числе:

- бюджет Астраханской области – 366 044,40 тыс. рублей;

- местный бюджет – 85 570,20 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 19 200,00 тыс.руб.

в том числе по годам:

в 2022 году за счет всех источников финансирования составляет – 94 469,10 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Астраханской области – 61 007,40 тыс. рублей;

- местный бюджет – 14 261,70 тыс. рублей;

-внебюджетные средства – 19 200,00 тыс. руб.

в 2023 году за счет всех источников финансирования составляет – 75 269,10 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Астраханской области – 61 007,40 тыс. рублей;

- местный бюджет – 14 261,70 тыс. рублей;

в 2024 году за счет всех источников финансирования составляет – 75 269,10 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Астраханской области – 61 007,40 тыс. рублей;

- местный бюджет – 14 261,70 тыс. рублей;

в 2025 году за счет всех источников финансирования составляет – 75 269,10 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Астраханской области – 61 007,40 тыс. рублей;

- местный бюджет – 14 261,70 тыс. рублей;

в 2026 году за счет всех источников финансирования составляет – 75 269,10 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Астраханской области – 61 007,40 тыс. рублей;

- местный бюджет – 14 261,70 тыс. рублей;

в 2027 году за счет всех источников финансирования составляет – 75 269,10 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Астраханской области – 61 007,40 тыс. рублей;

- местный бюджет – 14 261,70 тыс. рублей;

Объем ресурсного обеспечения подпрограмм за весь период составит:

Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Черноярском районе» общий объем финансирования – 300,00 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 300,00 тыс. руб.;

в том числе:

- 2022 год – 50,00 тыс. рублей;

- 2023 год – 50,00 тыс. рублей;

- 2024 год – 50,00 тыс. рублей;

- 2025 год – 50,00 тыс. рублей;

- 2026 год – 50,00 тыс. рублей;

- 2027 год –50,00 тыс. рублей;

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» общий объем финансирования – 0,00 тыс. руб., в том числе:

в том числе:

- 2022 год – 0,00 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,00 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,00 тыс. рублей;

- 2025 год – 0,00 тыс. рублей;

- 2026 год – 0,00 тыс. рублей;

- 2027 год – 0,00 тыс. рублей;

подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе» общий объем финансирования – 6 000,00 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет –  6 000,00 тыс. рублей,

в том числе:

- 2022 год – 1 000,00 тыс. рублей;

- 2023 год – 1 000,00 тыс. рублей;

- 2024 год – 1 000,00 тыс. рублей;

- 2025 год – 1 000,00 тыс. рублей;

- 2026 год – 1 000,00 тыс. рублей;

- 2027 год – 1 000,00 тыс. рублей;

Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского района" общий объем финансирования – 20 400,00 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 1 200,00 тыс. руб.;

-внебюджетные средства 19 200,00 тыс.руб.

в том числе:

- 2022 год – 19 400,00 тыс. рублей;

- 2023 год – 200,00 тыс. рублей;

- 2024 год – 200,00 тыс. рублей;

- 2025 год – 200,00 тыс. рублей;

- 2026 год – 200,00 тыс. рублей;

- 2027 год – 200,00 тыс. рублей;

Ведомственная целевая программа «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района» общий объем финансирования – 444 110,82 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Астраханской области 366 044,40 тыс. рублей;

- местный бюджет – 78 066,42 тыс. рублей,

в том числе:

- 2022 год – 74 018,47 тыс. рублей;

- 2023 год – 74 018,47 тыс. рублей;

- 2024 год – 74 018,47 тыс. рублей;

- 2025 год – 74 018,47 тыс. рублей;

- 2026 год – 74 018,47 тыс. рублей;

- 2027 год – 74 018,47 тыс. рублей;

Финансирование из бюджета Черноярского района будет осуществляться исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период с корректировкой показателей эффективности Программы.

Внебюджетными средствами будут являться средства инвесторов, направляемые в сферу ЖКХ. Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.

Объем средств на реализацию Программы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов. Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач Программы.

Финансирование муниципальной программы из средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области в очередном финансовом году и плановом периоде.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств на реализацию Программы приведена в приложении № 3 к Программе.

**8. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком – отделом ЖКХ, транспорта и газификации администрации муниципального образования «Черноярский район»

Муниципальный заказчик Программы:

- определяет основные направления Программы, формирует перечень мероприятий на основании предложений исполнителей мероприятий;

- согласовывает с участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых документов, необходимых при выполнении Программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- обеспечивает контроль за целевым использованием средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования;

- ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования для финансирования мероприятий Программы и в установленном порядке представляет их в соответствующие органы государственной власти;

- обеспечивает организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы.

Основные исполнители Программы в части определенных за ними мероприятий:

- несут ответственность за ее реализацию;

- организуют размещение муниципального заказа на выполнение работ по программным мероприятиям;

- ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют муниципальному заказчику Муниципальной программы информацию о ее реализации.

Финансовая поддержка из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Черноярский район» на реализацию программных мероприятий оказывается в виде субсидий.

Реализация Программы будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства, концессионных соглашений, заключаемых исполнителями программных мероприятий, а также с использованием различных форм государственной поддержки реализуемых мероприятий.

Муниципальные образования Черноярского района (по согласованию) осуществляют выполнение работ по мероприятиям Программы путем заключения соглашений о сотрудничестве, концессионных соглашений в соответствии с действующим законодательством.

**9. Организация управления муниципальной программой**

**и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия**

**муниципальных заказчиков и контроль за ходом ее реализации**

Координатором Программы является отдел ЖКХ, транспорта и газификации администрации МО «Черноярский район», который осуществляет методологическое и организационное взаимодействие исполнителей программы.

В ходе реализации Программы Координатор программы:

- с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели программы;

- проводит ежегодный анализ результатов реализации программы.

Координатор муниципальной программы определяет основное содержание направлений программы, их соответствие программным целям и задачам, создает условия для реализации мероприятий программы. В ходе реализации Программы координатор муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий. Исполнители программы несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств и предоставляют отчет о ходе реализации Программы до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом Координатору муниципальной программы. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме, а также ежегодный отчет до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, в отдел экономического развития администрации МО «Черноярский район».

Координатор муниципальной программы несет персональную ответственность за реализацию программы в целом, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств, конечные результаты.

**10. Оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы, методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться с помощью системы показателей.

Реализация программных мероприятий обеспечит предоставление населению Черноярского района и бюджетным учреждениям качественных жилищно-коммунальных услуг.

Осуществление программных мероприятий позволит улучшить условия работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района, а также приведет к повышению эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района.

В результате реализации мероприятий Программы будет получен социальный, экономический, финансовый и экологический эффект.

1. Социальный эффект:

- количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения к уровню 2027 года снизится на 20%;

- улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории Астраханской области путем ликвидации 28 свалок.

2. Финансово-экономический эффект:

- увеличение к 2027 году поступления финансовых средств в бюджет Черноярского района в виде налогов и платы за негативное воздействие на окружающую среду и размещение отходов - степень износа сооружений (включая сети) водоснабжения снизится с 70 до 60%;

3. Экологический эффект:

Реализация мероприятий позволит снизить объем валовых выбросов загрязняющих веществ, уменьшить токсичность выбросов в 3 - 5 раз, снизить уровень загрязнения атмосферы в Черноярского района до нормативных показателей.

Перечень показателей результативности и эффективности реализации Программы, позволяющих контролировать ход ее реализации по годам, представлен в приложении № 3.

Таким образом, по результатам реализации Программы 75% населения Черноярского района будут обеспечены к 2027 году качественными жилищно-коммунальными услугами.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы, исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на оценке оценки:

- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

-  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Астраханской области путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и ведомственных целевых программ Программы.

Оценка эффективности реализации Программы включает:

1. Оценку степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в приложении №2 к Программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп \* 100% ,

где:  Сд– степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

или

Сд = Зп / Зф \* 100% ,

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

2. Оценку степени соответствия запланированного уровня затрат фактическому,  эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм, представленных в приложении №2 к Программе, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100% ,

где:  Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (подпрограммы);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года реализации Программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 90-процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75-процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации Программы проводится государственным заказчиком ежегодно до 1 марта года, следующего за от-четным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, при следующих условиях:

значения 90 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

не менее 85 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности при следующих условиях:

значения 75 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

не менее 75 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

***Подпрограмма 1***

***«Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Черноярском районе»***

**Паспорт подпрограммы 1«Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Черноярском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Черноярском районе» |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта и газификации администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | * МБУ «Старт»; * Комитет имущественных отношений Черноярского района. |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | * обеспечение населения питьевой водой,   соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод посредствам программ направленных на развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  - создание условий эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации: 2022 – 2027 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Объем ресурсного обеспечения подпрограмм за весь период составит:  Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Черноярском районе» общий объем финансирования –300,00 тыс. руб., в том числе:  - местный бюджет– 300,00 тыс. руб.;  в том числе:  - 2022 год – 50,00 тыс. рублей;  - 2023 год – 50,00 тыс. рублей;  - 2024 год – 50,00 тыс. рублей;  - 2025 год – 50,00 . рублей;  - 2026 год – 50,00 тыс. рублей;  - 2027 год – 50,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - доля граждан, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами увеличится с 58,1% в 2022 году до 72,5% в 2027 году.  - протяженность модернизированных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод увеличится в 2027 году на 40,04.  - вводная мощность модернизированных объектов водоснабжения , водоотведения и очистки сточных вод увеличится в 2022 году на 400,00 кум. сут. от 2027 года  - удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям снизится с 7,4% в 2022 году до 2,3% в 2027 году;  - удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям снизится с 2,05% в 2022 году до 1,30% в 2027 году. |

**1. Характеристика сферы реализации**

**подпрограммы, описание основных проблем в**

**указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Черноярском районе» (далее Подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации МО «Черноярский район» от 24.12.2020 №235 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Черноярский район» Астраханской области», распоряжением администрации МО «Черноярский район» от 28.08.2014 г. № 183-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области».

Гарантированное обеспечение населения Российской Федерации питьевой водой в соответствии с действующими нормативами является одним из важнейших критериев и факторов безопасности жизнедеятельности и вследствие этого является государственной задачей.

Астраханская область является единственным субъектом Российской Федерации, где население проживает в природно-детерминированной неблагополучной экологической зоне - планетарной впадине, достигающей отметки минус 28 м ниже уровня Мирового океана.

В низовье реки Волги сконцентрированы загрязняющие вещества со всей водосборной площади. Ежегодно в реку Волгу сбрасывается 8 - 9 куб. км неочищенных и бытовых стоков, в которых содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов, ядохимикатов, моющих средств и других вредных примесей регистрируется на уровне выше предельно допустимой концентрации.

Конфигурация территории области в определенной степени повторяет конфигурацию Волго-Ахтубинской поймы и дельты реки Волги. Население распределено по территории крайне неравномерно, концентрируясь вдоль естественной меридиональной оси территории - Волго-Ахтубинской поймы. При этом практически все населенные пункты локализируются вблизи водотоков, вследствие чего плотность населения резко падает при удалении от них.

Основными источниками водоснабжения населения Астраханской области на различные нужды и для всех категорий потребителей являются поверхностные воды. Доля их в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет более 99%.

Низкая обеспеченность населения Астраханской области услугами с обеспечением населения Астраханской области питьевой водой оказывает выраженное негативное воздействие на условия водопользования обстановки в области.

Более того, если качество водоподготовки и транспортировки воды в Астраханской области останется без изменения, санитарный прогноз питьевого водопользования следует считать крайне неблагоприятным.

Таким образом, обеспечить население Астраханской области качественным водоснабжением и водоотведением можно путем реализации мероприятий подпрограммы 1, которая носит межотраслевой характер и направлена на предотвращение негативного воздействия на жизнедеятельность населения.

Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Черноярском районе» разработана в соответствии с Водным [кодексом](consultantplus://offline/ref=A93571D905E019C7DB1AAC3C5C143084BFB4594DDE04B3F03D5D06C6DAq7L3G) Российской Федерации, Водной [стратегией](consultantplus://offline/ref=A93571D905E019C7DB1AAC3C5C143084BFB3524ED805B3F03D5D06C6DA7357C8F54955292956A410q2L0G) Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, федеральной целевой программой «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 № 1092, [стратегией](consultantplus://offline/ref=A93571D905E019C7DB1AB2314A786D8BBCBA0445DB08B8A761025D9B8D7A5D9FB2060C6B6D5BA5112107D9q1LFG) социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы 1 является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Для достижения целей подпрограммы 1 необходимо решение следующих задач:

- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод посредством поддержки муниципальных программ, направленных на развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- создание условий эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

**3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)**

Механизм реализации подпрограммы не предусматривает выделение средств из бюджета Астраханской области государственными учреждениями для оказания государственных услуг (работ).

**4. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджета муниципальных образований и внебюджетных источников финансирования.

Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий на 2022 - 2027 годы составляет 300,00 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 300,00 тыс. руб.;

Исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременное выполнение программных мероприятий.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования: | Всего:2022-2027 | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Местный бюджет | 300,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Итого по подпрограмме | 300,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Приложение № 1

к подпрограмме 1

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области" государственной программы "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области" (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=5FA895306C898AB48A96432B02DC2B975D518FC5A41F8A087F807F7214E173A9144C9097D2688163848D69D96Fo7g5I) Российской Федерации и [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5FA895306C898AB48A965D2614B076985C52D2CCAD1C855821DF242F43E879FE410391CB94399261858D6BDC7376A960o4g0I) Правительства Астраханской области от 18.11.2019 N 468-П "О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области, и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области" и определяет процедуру предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на приобретение материалов и оборудования в целях поддержания системы водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы 1 "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=5FA895306C898AB48A965D2614B076985C52D2CCAC1E865A20DF242F43E879FE410391D994619E62829A6ED86620F826140723023376A093B88BA7oEg3I) "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области", утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 369-П (далее - субсидия).

2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ (подпрограмм) муниципальных образований Астраханской области (далее - муниципальная подпрограмма (подпрограмма), направленных на реализацию следующих мероприятий:

- приобретение оборудования, материалов для ремонта водопроводно-канализационных сетей и сооружений, расположенных на территории муниципального образования Астраханской области;

- приобретение диагностическо-инспекционного оборудования для сетей и сооружений;

- приобретение специализированной техники;

- разработку (корректировку) схем водоснабжения и водоотведения;

- проведение технического аудита муниципальных унитарных предприятий.

3. Главным распорядителем субсидии является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство).

4. Получателями субсидии являются муниципальные районы и городские округа Астраханской области.

В случае если получателями субсидии являются городские поселения Астраханской области (далее - поселения), перечисление субсидий осуществляется через муниципальные районы Астраханской области, в границах которых они расположены.

5. Субсидия предоставляется муниципальным районам и городским округам Астраханской области (далее - муниципальные образования) в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является установленная пропускная способность очистных сооружений водопровода не менее 290 тыс. м3/сут.

7. Условиями предоставления субсидий муниципальным образованиям являются:

- наличие муниципальной программы (подпрограммы), отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи) (в случае, если получателем субсидии является поселение, - в бюджете поселения) бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера предельного уровня софинансирования Астраханской областью расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительства Астраханской области;

- заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных соглашением обязательств;

- наличие письменного обязательства муниципального образования по возврату средств субсидии в размере и в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, и по достижении до 31 декабря года предоставления субсидии показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением.

8. Для получения субсидии муниципальное образование до 1 августа текущего года представляет в министерство следующие документы:

- заявку муниципального образования на предоставление субсидии в произвольной письменной форме;

- выписку из бюджета (сводной бюджетной росписи), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования (в случае, если получателем субсидии является поселение, - в бюджете поселения) бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера предельного уровня софинансирования Астраханской областью расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительства Астраханской области;

- копию муниципальной программы (подпрограммы), отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

- копию статистической отчетности муниципального предприятия, осуществляющего водоснабжение (водоотведение) населения муниципального образования, по форме N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)" за год, предшествующий году предоставления субсидии;

- письменное обязательство муниципального образования по возврату средств субсидии в размере и в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, и по достижении до 31 декабря года предоставления субсидии показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, в день их поступления и в течение 10 рабочих дней со дня регистрации принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). Решение принимается в форме правового акта министерства.

Уведомление о принятом решении направляется муниципальному образованию в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидии.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;

- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка;

- несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 7 настоящего Порядка (за исключением абзаца четвертого пункта 7 настоящего Порядка);

- несоответствие муниципального образования критерию отбора, указанному в пункте 6 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным в абзацах втором, четвертом, пятом настоящего пункта, муниципальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа в предоставлении субсидии, но не позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка.

11. Расчет объема субсидии осуществляется министерством в соответствии с методикой определения объема субсидии муниципальному образованию Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области" государственной программы "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области" согласно приложению к настоящему Порядку.

12. Соглашение заключается между министерством и муниципальным образованием, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии по форме, утвержденной правовым актом министерства финансов Астраханской области, в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

13. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства по Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

14. Муниципальное образование представляет в министерство отчеты в сроки и по форме, установленные соглашением.

15. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.

16. Министерство в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=5FA895306C898AB48A96432B02DC2B975D518FC5A41F8A087F807F7214E173A9144C9097D2688163848D69D96Fo7g5I) Российской Федерации обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.

17. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, министерство письменно уведомляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления обязано устранить выявленные нарушения.

В случае неустранения муниципальным образованием нарушений в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, к нему применяются меры, установленные законодательством Российской Федерации.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением (в части достижения показателя результативности использования субсидии), и до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

19. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образованиям в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

20. Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

21. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

22. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии (при их наличии) подлежат возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. Показателем результативности использования субсидии является снижение аварийности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (%).

Значение показателей результативности использования субсидии устанавливаются соглашением.

24. Муниципальные образования освобождаются от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями, в случаях и порядке, установленных нормативным правовым актом Правительства Астраханской области.

Приложение № 1

к Порядку

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Размер субсидии определяется министерством по следующей формуле:

Ci = Со x (Cмoi / SUM Cмoi),

где:

Ci - размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования;

Со - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, на предоставление субсидии;

Cмoi - потребность i-го муниципального образования в финансовых средствах на предоставление субсидий;

SUM Cмoi - суммарная потребность муниципальных образований в субсидии согласно заявкам.

***Подпрограмма 2***

***«Формирование современной городской среды»***

**Паспорт подпрограммы 2 «Формирование современной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Формирование современной городской среды» |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта и газификации администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | * Администрация МО «Черноярский район»; * Администрация МО «Черноярский сельсовет»; * Администрация МО «Село Ушаковка». |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | * обеспечение населения Черноярского района благоустроенными общественными и дворовыми территориями |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | * совершенствование эстетического вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации: 2022 – 2027 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Объем ресурсного обеспечения подпрограмм за весь период составит:  Подпрограмма «Формирование современной городской среды» общий объем финансирования –0,00 тыс. руб., в том числе:  - за счет средств федерального бюджета -,00 тыс. руб.;  - за счет бюджета Астраханской области –0,00 тыс. руб.;  - местный бюджет– 0,00 тыс. руб.;  в том числе:  - 2022 год – 0,00 тыс. рублей;  - 2023 год – 0,00 тыс. рублей;  - 2024 год – 0,00 тыс. рублей;  - 2025 год – 0,00 тыс. рублей;  - 2026 год - 0,00 тыс . рублей;  - 2027 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | * благоустроенность населенных пунктов поселений. |

**1. Характеристика сферы реализации**

**подпрограммы, описание основных проблем в**

**указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» (далее Подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации МО «Черноярский район» от 24.12.2020 №235 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Черноярский район» Астраханской области», распоряжением администрации МО «Черноярский район» от 28.08.2014 г. № 183-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области».

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Природно-климатические условия муниципального образования «Черноярский район», его географическое положение и рельеф создают относи­тельно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состо­яние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие ор­ганов местного самоуправления муниципального района с привлечением насе­ления, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Подрограммы.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способ­ствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Цель данной Подпрограммы - обеспечение населения Черноярского района благоустроенными общественными и дворовыми территориями.

Задача Подпрограммы - совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

**3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы ( при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подрограммы)**

Механизм реализации подпрограммы не предусматривает оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Астраханской области.

**4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджета муниципальных образований и внебюджетных источников финансирования.

Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий на 2022 - 2027 годы составляет 0,00 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- средства бюджета Астраханской области – 0,00 тыс. руб.;

- средства муниципальных образований – 0,00 тыс. руб.;

Исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременное выполнение программных мероприятий.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования: | Всего:2022-2027 | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Астраханской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 1

к подпрограмме 2

**ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее соответственно - федеральный проект, муниципальная программа, государственная программа, субсидии из федерального бюджета).

2. Субсидии из федерального бюджета предоставляются в целях:

а) софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий и мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий (далее - строительство объектов капитального строительства, объекты капитального строительства), а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства;

б) предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование реализации муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий и мероприятий по строительству объектов капитального строительства, а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства (далее - субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации).

3. Для целей настоящих Правил:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под малыми городами понимаются населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тыс. человек включительно;

под городским хозяйством понимается комплекс объектов, образующих инфраструктуру города (объекты жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные территории);

под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

4. Субсидии из федерального бюджета предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета, на цели, указанные в [пункте 2](#Par1) настоящих Правил.

5. При планировании направления субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства объектов капитального строительства и (или) предоставления субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства объектов капительного строительства субъекты Российской Федерации дополнительно представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации следующие сведения и документы в отношении каждого объекта капитального строительства:

наименование объекта капитального строительства;

мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию;

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

размер бюджетных ассигнований федерального бюджета, планируемых на финансирование объекта капитального строительства;

копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации);

документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если подготовка проектной документации является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации);

копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строительства, утвержденные заказчиком;

документ, содержащий результаты оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;

копии правоустанавливающих документов на земельный участок.

Перечень объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и объектов капитального строительства муниципальной собственности, софинансирование строительства которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета и субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации соответственно, утверждается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - перечень объектов капитального строительства).

В перечень объектов капитального строительства могут быть внесены изменения, которые утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Предложения о внесении изменений в перечень объектов капитального строительства представляются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не позднее 1 сентября года предоставления субсидии из федерального бюджета.

5(1). При предоставлении субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, указанные в [пункте 2](#Par1) настоящих Правил, адресное (пообъектное) распределение субсидий с указанием размеров субсидий утверждается актами Правительства Российской Федерации в отношении объектов капитального строительства, отвечающих признакам, указанным в [абзаце пятом пункта 6](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC30F66E0F8004A94F401C0FCDE46A4959415B90807ABA8A213CEB04CA30E0A68B45D74BB1A3A37M4SCM) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила предоставления субсидий).

5(2). Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства, указанным в [пункте 2](#Par1) настоящих Правил, не отвечающим признакам, указанным в [абзаце пятом пункта 6](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC30F66E0F8004A94F401C0FCDE46A4959415B90807ABA8A213CEB04CA30E0A68B45D74BB1A3A37M4SCM) Правил предоставления субсидий, устанавливается соглашением, предусмотренным [пунктом 7](#Par38) настоящих Правил, и утверждается актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

6. Субсидии из федерального бюджета предоставляются при соблюдении субъектом Российской Федерации следующих условий:

а) наличие утвержденной нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации государственной программы, направленной на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 2](#Par1) настоящих Правил, содержащей в том числе адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению мероприятий, указанных в [пункте 2](#Par1) настоящих Правил, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению субсидии из федерального бюджета;

в) заключение соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC30F66E0F8004A94F401C0FCDE46A4959415B90807AAABA613CEB04CA30E0A68B45D74BB1A3A37M4SCM) предоставления субсидий (далее - соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета).

7. Предоставление субсидий из федерального бюджета осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой [формой](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC30C6AE2F1004A94F401C0FCDE46A4959415B90807AAABA513CEB04CA30E0A68B45D74BB1A3A37M4SCM), утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Содержание соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета должно соответствовать требованиям, установленным [пунктом 10](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC30F66E0F8004A94F401C0FCDE46A4959415B90807AAAEA013CEB04CA30E0A68B45D74BB1A3A37M4SCM) Правил предоставления субсидий, а также включать следующие положения:

а) обязательства субъекта Российской Федерации (за исключением субъектов Российской Федерации, указанных в [подпункте "б"](#Par56) настоящего пункта):

завершить в полном объеме реализацию мероприятий государственной программы, соответствующей в том числе требованиям, предусмотренным [пунктом 9](#Par100) настоящих Правил, в установленные в ней сроки;

осуществлять контроль за реализацией органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ, утвержденных в соответствии с требованиями, предусмотренными [пунктом 11](#Par136) настоящих Правил;

обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, иные виды работ, определенные уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации), софинансируемых за счет средств, полученных субъектом Российской Федерации в качестве субсидии из федерального бюджета (далее - минимальный перечень работ по благоустройству), а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

представлять не позднее 1 декабря текущего финансового года в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 2 реализованных в таком году проектов по благоустройству общественных территорий;

обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения государственной программы и муниципальных программ, в том числе за ходом реализации конкретных мероприятий в рамках указанных программ, а также предварительное рассмотрение и согласование отчетов муниципальных образований о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении государственной программы, направляемых в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, межведомственной комиссией под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450ACC0D6AE1FF004A94F401C0FCDE46A487944DB50A03B4AAA10698E10AMFS7M) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, межведомственная комиссия);

обеспечить проведение органами местного самоуправления работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету субъекта Российской Федерации предоставляется субсидия из федерального бюджета;

обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории субъекта Российской Федерации с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории субъекта Российской Федерации, муниципальных образований - получателей субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, предусмотренных [пунктом 2](#Par1) настоящих Правил;

выполнять иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий в рамках государственных программ и муниципальных программ;

обеспечить обязательное размещение органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" государственных, муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

обеспечить возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

б) обязательства субъекта Российской Федерации (в отношении г. Севастополя, а также субъектов Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых более 1 и которые в рамках государственных программ полностью или частично осуществляют реализацию мероприятий по благоустройству без предоставления субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию муниципальных программ):

завершить в полном объеме реализацию мероприятий государственной программы, соответствующей в том числе требованиям, предусмотренным [пунктом 9](#Par100) настоящих Правил, в установленные в ней сроки;

обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

представлять не позднее 1 декабря текущего финансового года в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 2 реализованных в таком году проектов по благоустройству общественных территорий;

обеспечить проведение органами местного самоуправления работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования дворовых территорий работ по благоустройству которых бюджету субъекта Российской Федерации предоставляется субсидия из федерального бюджета;

обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории субъекта Российской Федерации с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения государственной программы, в том числе за ходом реализации конкретных мероприятий в рамках государственной программы, а также предварительного рассмотрения и согласования межведомственной комиссией отчетов об исполнении государственной программы, направляемых в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории субъекта Российской Федерации условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, предусмотренных [пунктом 2](#Par1) настоящих Правил;

выполнять иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий по благоустройству в рамках государственных программ;

обеспечить обязательное размещение органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" государственных муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

обеспечить возможность проведения голосования по отбору общественных территорий в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, включаемые в государственную программу, должны предусматривать в том числе:

а) распределение или методику распределения субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации всем или отдельным муниципальным образованиям исходя из установленных субъектом Российской Федерации критериев, в том числе с учетом предоставления приоритета муниципальным образованиям, в муниципальные программы которых включены комплексные проекты благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения, мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством цифровизации городского хозяйства из перечня мероприятий, предусмотренных [методическими рекомендациями](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC2086FE3FC004A94F401C0FCDE46A4959415B90807AAAAAC13CEB04CA30E0A68B45D74BB1A3A37M4SCM) по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - мероприятия по цифровизации городского хозяйства);

б) ежегодное включение в перечень муниципальных образований - получателей субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации в обязательном порядке муниципальных образований - административных центров субъектов Российской Федерации, а в случае наличия таковых на территории субъекта Российской Федерации - монопрофильных муниципальных образований, исторических поселений федерального значения;

б(1)) включение в перечень муниципальных образований - получателей субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации в обязательном порядке муниципальных образований, ставших финалистами Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в году, предшествующем году предоставления субсидии, на цели реализации проектов, представленных такими финалистами на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды;

в) минимальный перечень работ по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

г) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, в целях софинансирования которых бюджету субъекта Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству), в случае принятия субъектом Российской Федерации решения об установлении такого перечня. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC50F67E1FC004A94F401C0FCDE46A487944DB50A03B4AAA10698E10AMFS7M) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

д) ежегодное проведение органами местного самоуправления муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым не позднее 12 февраля 2019 г.:

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 году по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 2018 году;

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

е) условия о форме участия (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия, в отношении муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, определенные с учетом [методических рекомендаций](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC60868E3FB004A94F401C0FCDE46A4959415B90807AAAAAC13CEB04CA30E0A68B45D74BB1A3A37M4SCM) по подготовке государственных и муниципальных программ, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в случае принятия субъектом Российской Федерации решения об определении указанных условий либо принятия уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о предоставлении полномочий органам местного самоуправления по определению таких условий в муниципальных программах. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

ж) условия о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в случае принятия субъектом Российской Федерации решения об определении указанного перечня, в том числе о доле такого участия, в отношении муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, определенные с учетом методических рекомендаций по подготовке государственных и муниципальных программ, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, либо о принятии решения о предоставлении полномочий органам местного самоуправления по определению таких условий в муниципальных программах. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

з) обязательства муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренные в том числе [пунктом 10](#Par118) настоящих Правил;

и) включение в соглашение между субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации рекомендации главе местной администрации обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

к) включение в соглашение между субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии);

л) порядок осуществления расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется из бюджетов субъектов Российской Федерации. При этом указанный порядок должен предусматривать возможность осуществления расходов местного бюджета, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации:

путем предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности);

м) порядок и условия возврата субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации муниципальным образованием - получателем субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации;

н) актуализацию государственных программ и муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продление срока их действия на срок реализации федерального проекта.

9. Государственная программа должна предусматривать в том числе:

а) реализацию мероприятий по благоустройству в обязательном порядке территорий муниципальных образований - обязательных получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации;

б) минимальный перечень работ по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

в) дополнительный перечень работ по благоустройству в случае принятия субъектом Российской Федерации решения об установлении такого перечня. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC50F67E1FC004A94F401C0FCDE46A487944DB50A03B4AAA10698E10AMFS7M) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

г) условия о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия, в отношении муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, определенные с учетом [методических рекомендаций](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC60868E3FB004A94F401C0FCDE46A4959415B90807AAAAAC13CEB04CA30E0A68B45D74BB1A3A37M4SCM) по подготовке государственных и муниципальных программ, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в случае принятия субъектом Российской Федерации решения об определении указанных условий. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

д) условия о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в отношении муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, определенные с учетом методических рекомендаций по подготовке государственных и муниципальных программ, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

е) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

ж) адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

з) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

и) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории и порядок проведения такой инвентаризации;

к) порядок осуществления расходов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий. При этом указанный порядок должен предусматривать возможность осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета:

путем предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

9(1). Государственная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

10. В правила предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренные [пунктом 8](#Par69) настоящих Правил, включаются в том числе обязательства муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации по обеспечению:

а) проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

б) учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

в) осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450ACC0D6AE1FF004A94F401C0FCDE46A487944DB50A03B4AAA10698E10AMFS7M) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

в(1)) размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450ACC0D6AE1FF004A94F401C0FCDE46A487944DB50A03B4AAA10698E10AMFS7M) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

г) включения в соглашение, заключаемое субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления муниципального образования, о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии);

д) синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и [методическими рекомендациями](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC0086EE3F8004A94F401C0FCDE46A4959415B90807AAAAAC13CEB04CA30E0A68B45D74BB1A3A37M4SCM) по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

е) синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

ж) проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

з) актуализации муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока их действия на срок реализации федерального проекта;

и) проведения голосования по отбору общественных территорий с учетом положений настоящих Правил.

11. Муниципальная программа должна предусматривать:

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если субъектом Российской Федерации принято решение об определении условий такого участия);

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые установлены субъектом Российской Федерации;

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

и) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

11(1). Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

12. Размер субсидии из федерального бюджета i-му субъекту Российской Федерации (Сi) в 2019 - 2020 годах определяется по формуле:



где:

Собщ - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на текущий финансовый год, предусмотренных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, для предоставления субсидий из федерального бюджета, распределяемых на соответствующий год;

Bi - численность населения, проживающего на территории i-го субъекта Российской Федерации;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 13(1.1)](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC30F66E0F8004A94F401C0FCDE46A4959415B90803A1FEF55CCFEC0AF21D0869B45F71A7M1S9M) Правил предоставления субсидий из федерального бюджета;

Kкор - коэффициент корректировки, определяемый в соответствии с [пунктом 14](#Par166) настоящих Правил.

13. В случае отказа субъекта Российской Федерации от получения средств субсидии из федерального бюджета, поступившего в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в официальном порядке за подписью высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации в период проведения расчета размера субсидии из федерального бюджета, сумма такой субсидии перераспределяется в соответствии с положениями настоящих Правил между субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, в дополнение к размеру субсидии из федерального бюджета, определенной после распределения, в целях создания условий выполнения поручений Президента Российской Федерации, направленных на усиление поддержки субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

14. Коэффициент корректировки (Kкор) определяется по формуле:

Kкор = Kмкд x Kип x Kмг,

где:

Kмкд - величина:

равная 1, - если количество многоквартирных домов, включенных в утвержденную региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах субъекта Российской Федерации - получателя субсидии из федерального бюджета, меньше среднего количества многоквартирных домов, включенных в региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах всех субъектов Российской Федерации;

равная 1,05, - если количество многоквартирных домов, включенных в утвержденную региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах субъекта Российской Федерации - получателя субсидии из федерального бюджета, находится в диапазоне от одного до двух средних значений количества многоквартирных домов, включенных в региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах всех субъектов Российской Федерации;

равная 1,1, - если количество многоквартирных домов, включенных в утвержденную региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах субъекта Российской Федерации - получателя субсидии из федерального бюджета, находится в диапазоне от двух до трех средних значений количества многоквартирных домов, включенных в региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах всех субъектов Российской Федерации;

равная 1,15, - если количество многоквартирных домов, включенных в утвержденную региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах субъекта Российской Федерации - получателя субсидии из федерального бюджета, находится в диапазоне от трех до четырех средних значений количества многоквартирных домов, включенных в региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах всех субъектов Российской Федерации;

равная 1,2, - если количество многоквартирных домов, включенных в утвержденную региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах субъекта Российской Федерации - получателя субсидии из федерального бюджета, находится в диапазоне от четырех до пяти средних значений количества многоквартирных домов, включенных в региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах всех субъектов Российской Федерации;

равная 1,25, - если количество многоквартирных домов, включенных в утвержденную региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах субъекта Российской Федерации - получателя субсидии из федерального бюджета, находится в диапазоне от пяти до шести средних значений количества многоквартирных домов, включенных в региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах всех субъектов Российской Федерации;

Kип - величина равная 1, - если количество жителей в исторических поселениях федерального значения, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, составляет менее 20000 человек или исторические поселения федерального значения на указанной территории отсутствуют (если количество жителей в исторических поселениях федерального значения, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, составляет более 20000 человек, коэффициент рассчитывается как 1 + 0,1 за каждые следующие 20000 человек);

Kмг - величина равная 1, - если количество жителей в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, составляет менее 50000 человек или монопрофильные муниципальные образования на указанной территории отсутствуют (если количество жителей в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, составляет более 50000 человек, коэффициент рассчитывается как 1 + 0,1 за каждые следующие 50000 человек).

15. Размер субсидии из федерального бюджета i-му субъекту Российской Федерации (Сi) в 2021 году и последующие годы определяется по формуле:



где:

Cобщ - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на текущий финансовый год, предусмотренных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, для предоставления субсидий из федерального бюджета, распределяемых на соответствующий год;

Вi - численность населения, проживающего на территории i-го субъекта Российской Федерации;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 13(1.1)](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC30F66E0F8004A94F401C0FCDE46A4959415BA0E06A1FEF55CCFEC0AF21D0869B45F71A7M1S9M) Правил предоставления субсидий;

Кбаз - коэффициент корректировки с учетом базовых коэффициентов, определяемый в соответствии с [пунктом 17](#Par191) настоящих Правил.

16. В случае отказа субъекта Российской Федерации от получения средств субсидии из федерального бюджета, поступившего в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в официальном порядке за подписью высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации в период проведения расчета размера субсидии из федерального бюджета, сумма такой субсидии перераспределяется в соответствии с положениями настоящих Правил между субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, в дополнение к размеру субсидии из федерального бюджета, определенной после распределения, в целях создания условий выполнения поручений Президента Российской Федерации, направленных на усиление поддержки субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

17. Коэффициент корректировки с учетом базовых коэффициентов (Кбаз) определяется по формуле:

Кбаз = Кмкд x Кип x Кмг x Кфкгс x Кпок x Кцф,

где:

Кмкд, Кип, Кмг - величины, определяемые в соответствии с [пунктом 14](#Par166) настоящих Правил;

Кфкгс - величина:

равная 1, - для субъектов Российской Федерации, достигших показатель "среднее значение индекса качества городской среды", установленный для субъекта Российской Федерации в соответствии с паспортом федерального проекта;

равная 0,95, - для субъектов Российской Федерации, не достигших показатель "среднее значение индекса качества городской среды", установленный для субъекта Российской Федерации в соответствии с паспортом федерального проекта;

Кпок - величина:

равная 1, - для субъектов Российской Федерации, в которых на 100 и более процентов достигнуто значение показателя "доля (количество) городов с благоприятной городской средой от общего количества городов" в соответствии с показателями, установленными для субъекта Российской Федерации в соответствии с паспортом федерального проекта;

равная 0,95, - для субъектов Российской Федерации, в которых менее чем на 100 процентов достигнуто значение показателя "доля (количество) городов с благоприятной городской средой от общего количества городов" в соответствии с показателями, установленными для субъекта Российской Федерации в соответствии с паспортом федерального проекта;

Кцф - величина:

равная 1, - для субъектов Российской Федерации, выполнивших 100 процентов мероприятий по цифровизации городского хозяйства в соответствии с перечнем мероприятий по цифровизации городского хозяйства, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

равная 0,95, - для субъектов Российской Федерации, выполнивших менее 100 процентов мероприятий по цифровизации городского хозяйства в соответствии с перечнем мероприятий по цифровизации городского хозяйства, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

18. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого из федерального бюджета, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта Российской Федерации) исходя из необходимости достижения установленных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета значений результатов использования субсидии из федерального бюджета.

18(1). Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии устанавливается в размере предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, утверждаемого Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 13(1.1)](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC30F66E0F8004A94F401C0FCDE46A4959415BA0E06A1FEF55CCFEC0AF21D0869B45F71A7M1S9M) Правил предоставления субсидий.

19. Увеличение размера средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, направляемых на реализацию государственных программ и муниципальных программ, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из федерального бюджета.

20. Оценка эффективности использования субсидии из федерального бюджета осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета значений следующих результатов использования субсидии из федерального бюджета:

а) количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственными, муниципальными программами (количество обустроенных общественных пространств);

б) прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2018 году;

в) доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов;

г) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

д) доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды;

е) количество городов с благоприятной городской средой.

21. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в порядке, установленном соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета, отчетность об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета, а также отчетность о достижении значений результатов использования субсидии из федерального бюджета, предусмотренных [подпунктами "а"](#Par214) и ["г" пункта 20](#Par220) настоящих Правил. Отчетность о достижении значений результатов использования субсидии из федерального бюджета, предусмотренных [подпунктами "б"](#Par216), ["в"](#Par218), ["д"](#Par221) и ["е" пункта 20](#Par223) настоящих Правил, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежегодно, не позднее 5 апреля года, следующего за отчетным годом, в порядке, установленном соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

22. Отношения, возникающие при нарушении субъектом Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета, а также основания для освобождения субъектов Российской Федерации от мер финансовой ответственности регулируются [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC30F66E0F8004A94F401C0FCDE46A4959415B90F0FA1FEF55CCFEC0AF21D0869B45F71A7M1S9M) - [20](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC30F66E0F8004A94F401C0FCDE46A4959415B9000EA1FEF55CCFEC0AF21D0869B45F71A7M1S9M) Правил предоставления субсидий.

23. В случае нецелевого использования субсидии из федерального бюджета к субъекту Российской Федерации применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

23(1). На основании решений проектного комитета по национальному [проекту](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC5016CE2F9004A94F401C0FCDE46A487944DB50A03B4AAA10698E10AMFS7M) "Жилье и городская среда" средства, предусмотренные на предоставление субсидий, включая неиспользованные остатки указанных субсидий прошлых лет, могут быть перераспределены между субъектами Российской Федерации правовыми актами Правительства Российской Федерации в порядке, установленном [статьей 7](consultantplus://offline/ref=F1F6F93164C2F8AA76921E9151531D450BC30A6FE1F8004A94F401C0FCDE46A4959415B90807AAAFA213CEB04CA30E0A68B45D74BB1A3A37M4SCM) Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

24. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации целей, условий и порядка предоставления субсидий из федерального бюджета осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля.

Приложение № 2

к Порядку

Соглашение

о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области

г. Астрахань

|  |  |
| --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, которому как получателю средств бюджета Астраханской области доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 31.10.2016 № 381-П, с одной стороны, и муниципальное образование «Черноярский район», именуемое в дальнейшем «муниципальное образование», в лице главы муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава муниципального образования «Черноярский район», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, постановлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области, и [порядке](consultantplus://offline/ref=AC04A0EAFF248EDE6ABC5FB20356AAB836DA123B5955BEC8EB10C6D5AF9BEBF6E0B56D726DE5EEE7C6B0B2E7F25151ADDBAC4C8AC5380B1F25C153s6r6N) определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области» (далее – Правила предоставления и распределения субсидий), Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П (далее – Порядок предоставления и распределения субсидий) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Астраханской области в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годах бюджету муниципального образования «Черноярский район» субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств бюджета Астраханской области, по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета Астраханской области \_\_\_, раздел \_\_, подраздел \_\_, целевая статья \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вид расходов \_\_\_ в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области».

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Черноярский район» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств,   
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Черноярский район» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в \_\_\_\_ году - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копейки; в \_\_\_\_ году - \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копейки; в \_\_\_\_ году – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_)рублей \_\_ копеек.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Астраханской области в бюджет муниципального образования «Черноярский район» в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из:

2.2.1 выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного \_\_ % составляет в \_\_\_ году не более \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, уровня софинансирования, равного \_\_ % составляет в \_\_\_\_ году не более \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, уровня софинансирования, равного \_\_ % составляет в \_\_ году не более \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копейки.

2.2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете муниципального образования «Черноярский район»;

в случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Астраханской области о бюджете Астраханской области (сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области) на \_\_\_ финансовый год и плановый период \_\_\_\_\_\_\_ годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств бюджета Астраханской области на финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

3.2.1. наличие муниципальной программы муниципального образования, направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе Астраханской области;

3.2.2. наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

3.2.3. наличие письменного обязательства муниципального образования по обеспечению обязательств Муниципалитета в соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 Порядка;

3.2.4. наличие протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства дворовой территории имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, либо решения органа местного самоуправления муниципального образования Астраханской области, заинтересованных лиц, юридических и физических лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом, о принятии созданного в результате благоустройства дворовой территории имущества на содержание и обслуживание.

3.3. Перечисление Субсидии из бюджета Астраханской области в местный бюджет осуществляется на счет, открытый в Управлении федерального казначейства по Астраханской области для учета операций со средствами местного бюджета.

3.4. Перечисление Субсидии из бюджета Астраханской области осуществляется Управлением федерального казначейства по Астраханской области.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в местный бюджет в порядке и при соблюдении муниципальным образованием условий предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на \_\_\_ финансовый год и плановый период \_\_\_\_\_\_ годов, доведенных Министерству как получателю средств бюджета Астраханской области;

4.1.2. обеспечить соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

4.1.3. осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности использования Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной муниципальным образованием;

4.1.4. в случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленных в соответствии с Приложениями № 2 к настоящему Соглашению, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 13 - 20 Правил предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в бюджет Астраханской области, и направить муниципальному образованию требование о возврате средств Субсидии в бюджет Астраханской области в указанном объеме;

4.2. Министерство вправе:

4.2.1. запрашивать у муниципального образования документы и материалы, необходимые для осуществления полномочий по обеспечению соблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением;

4.2.2. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Муниципальное образование обязуется:

4.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, целей и порядка предоставления Субсидии;

4.3.2. обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в бюджет Астраханской области в соответствии с пунктами 13 - 20 Правил предоставления и распределения субсидий;

4.3.3. обеспечивать достижение значений показателей результативности использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью;

4.3.4. обеспечивать представление в Министерство отчеты о:

- расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия;

4.3.5. в случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство документов и материалов, необходимых для обеспечения соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением;

4.3.6. возвратить в доход бюджета Астраханской области не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации;

4.3.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления и распределения субсидий и настоящим Соглашением:

4.3.7.1. провести общественные обсуждения проектов муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

4.3.7.2. учесть предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;

4.3.7.3. осуществлять контроль общественной комиссией, созданной органом местного самоуправления муниципального образования, за ходом выполнения муниципальной программы;

4.3.7.4. установить минимальный 3-летний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии, а также заключить соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

4.3.7.5. синхронизировать выполнение работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными программами, государственными программами Астраханской области и муниципальными программами, предусматривающими строительство (реконструкцию, ремонт) объектов капитального строительства, в том числе инженерных сетей и автомобильных дорог, расположенных на соответствующей дворовой территории муниципального образования;

4.3.7.6. проводить мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

4.3.7.7. завершить в полном объеме реализацию мероприятий муниципальной программы в установленные в ней сроки.

4.4. Муниципальное образование вправе:

4.4.1. обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения;

4.4.2. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления и распределения субсидий и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета Астраханской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Астраханской области в порядке, установленном министерством финансов Астраханской области.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. уполномоченным органом муниципального образования, осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со стороны муниципального образования возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представление отчетности, является администрация муниципального образования «Черноярский район».

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется Сторонами и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий (результатов), не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и даты их достижения государственной программы Астраханской области «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области».

7.5. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по дополнительному соглашению.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | Муниципальное образование «Черноярский район» |
| Место нахождения:  414000, Астраханская область,  г. Астрахань,  ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты:  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банк: Отделение Астрахань,  г. Астрахань  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  л/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Управление Федерального казначейства по Астраханской области (минстрой Астраханской области)  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКТМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Место нахождения:  416231, Астраханская область,  Черный Яр,  ул. Им. Маршала Жукова, 11  Банковские реквизиты:  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банк Отделение Астрахань, г. Астрахань  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  л/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Управление Федерального казначейства по Астраханской  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКТМО \_\_\_\_\_\_\_\_  КБК доходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

IX. Подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Минстрой Астраханской области | МО «Черноярский район» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 1к Соглашению

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №

Перечень мероприятий,

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | | | |  | | Коды | |
| Наименование местного бюджета | | | Бюджет муниципального образования «Черноярский район» | | | | | | | по [ОКТМО](consultantplus://offline/ref=7A62BD73F95C58E1E6BA2CC438564C1FC8FE055E43083DC45EBF363CFF4F34BFE1E915AEDA7DCF2783914B40F3R2GBM) | |  | |
| Наименование мероприятия (направления) | Срок окончания реализации | Код строки | | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования, руб. | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе средства Субсидии из бюджета Астраханской области | | | | уровень софинансирования, % | | | |
| текущий | плановый период | | текущий | плановый период | | | текущий | плановый период | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | |
| Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| Всего: | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |

Подписи сторон:

МО «Черноярский район» Минстрой Астраханской области

Приложение № 2

к Соглашению

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_

Показатели результативности использования Субсидии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества1 | Код строки | Наименование показателя результативности | Единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=7A62BD73F95C58E1E6BA2CC438564C1FCAFA085147003DC45EBF363CFF4F34BFE1E915AEDA7DCF2783914B40F3R2GBM) | | Значение показателя результативности по годам достижения | | |
| наименование | код | текущий 2020 г. | Плановый период | |
| 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | 01 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества запланированных к благоустройству дворовых территорий | процент | 744 | 100 | 100 | 100 |

Подписи сторон:

МО «Черноярский район» Минстрой Астраханской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.М. Заплавнов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Иванников

(муниципальное образование) (Министерство, Агентство, Служба)

Приложение № 3

Соглашению

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_

ОТЧЕТ

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | на 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Дата |  |
| Наименование уполномоченного органа муниципального образования |  | по ОКПО |  |
| Глава по БК |  |
| Наименование местного бюджета |  | по [ОКТМО](consultantplus://offline/ref=7A62BD73F95C58E1E6BA2CC438564C1FC8FE055E43083DC45EBF363CFF4F34BFE1E915AEDA7DCF2783914B40F3R2GBM) |  |
| Наименование финансового органа муниципального образования |  | по ОКПО |  |
| Наименование исполнительного органа государственной власти Астраханской области – главного распорядителя средств бюджета Астраханской области |  | Глава по БК |  |
| Наименование муниципальной программы |  | по БК |  |
| Периодичность: |  |  |  |
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | [383](consultantplus://offline/ref=7A62BD73F95C58E1E6BA2CC438564C1FCAFA085147003DC45EBF363CFF4F34BFF3E94DA2DB7CD8268C841D11B677D5A464166368E324E6F1R7G6M) |
|  | (с точностью до второго десятичного знака после запятой) |  |  |

1. Движение денежных средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Средства бюджета муниципального образования | | | |
| всего | | в том числе средства Субсидии из бюджета Астраханской области | |
| за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств Субсидии на начало года, всего | 010 | x | x |  | x |
| из них:  подлежит возврату в бюджет Астраханской области | 011 | x | x |  | x |
| Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета Астраханской области | 020 | x | x |  | x |
| Предусмотрено в местном бюджете (сводной бюджетной росписью) расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия | 030 |  |  | x | x |
| Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета Астраханской области | 040 | x | x |  |  |
| Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) | 050 |  |  |  |  |
| Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего | 060 | x | x |  |  |
| в том числе  использованных не по целевому назначению в текущем году | 061 | x | x |  |  |
| использованных не по целевому назначению в предшествующие годы | 062 | x | x |  |  |
| использованных в предшествующие годы | 063 | x | x |  |  |
| Возвращено в бюджет Астраханской области средств Субсидии, восстановленных в местный бюджет, всего | 070 | x | x |  |  |
| в том числе  остаток средств Субсидии на начало года | 071 | x | x |  |  |
| использованных не по целевому назначению | 072 | x | x |  |  |
| использованные в предшествующие годы | 073 | x | x |  |  |
| Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего | 080 | x | x |  |  |
| из них:  подлежит возврату в бюджет | 081 | x | x |  |  |

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из бюджета Астраханской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код по БК | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Код строки | Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете на 20\_\_ г. | Кассовые расходы местного бюджета | | Уровень софинансирования, % |
| за отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом города)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 4

Соглашению

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коды |
|  |  | Дата |  |
| Наименование уполномоченного органа муниципального образования |  | по ОКПО |  |
| Глава по БК |  |
| Наименование местного бюджета |  | по [ОКТМО](consultantplus://offline/ref=7A62BD73F95C58E1E6BA2CC438564C1FC8FE055E43083DC45EBF363CFF4F34BFE1E915AEDA7DCF2783914B40F3R2GBM) |  |
| Наименование исполнительного органа государственной власти Астраханской области |  | Глава по БК |  |
| Наименование муниципальной программы/Непрограммное направление деятельности |  | по БК |  |
| Периодичность: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Код строки | Наименование показателя результативности | Единица измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=7A62BD73F95C58E1E6BA2CC438564C1FCAFA085147003DC45EBF363CFF4F34BFE1E915AEDA7DCF2783914B40F3R2GBM) | | Значение показателя результативности | | Причина отклонения |
| наименование | код | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

***Подпрограмма 3. «Создание комплексной системы обращения***

***с отходами в Черноярском районе»***

**Паспорт подпрограммы 3 «Создание комплексной системы обращения**

**с отходами в Черноярском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы | «Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе» |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта и газификации администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | * МБУ «Старт». |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | * снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Черноярского района |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | * формирование комплексной системы управления отходами производства и потребления. * создание новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления. * формирование культуры обращения с отходами населения через систему экологического образования и просвещения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации: 2022 - 2027 годы.  Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы за весь период составит:  Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноряском районе» общий объем финансирования – 6 000,00 тыс. рублей, в том числе:  -местный бюджет– 6 000,00 тыс. рублей;  , в том числе:  - 2022 год – 1 000,00 тыс. рублей;  - 2023 год – 1 000,00 тыс. рублей;  - 2024 год – 1 000,00 тыс. рублей;  - 2025 год – 1 000,00 тыс. рублей;  - 2026 год – 1 000,00 тыс. рублей;  - 2027 год – 1 000,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Планируется достичь следующих показателей:   * сокращение территорий, загрязненных отходами производства и потребления с 85% в 2022 году до 15% к 2027 году; * увеличение охвата сельских населенных пунктов системой сбора и вывоза ТБО с 45% в 2022 году до 95% к 2027 году; * увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления с 25% в 2022 году до70% к 2027 году; * увеличение доли населения района, охваченного системой обращения с твердыми бытовыми отходами, к общей численности населения района с 45% в 2022 году до 80% к 2027 году. |

1. **Характеристика сферы реализации**

**подпрограммы, описание основных проблем в**

**указанной сфере и прогноз ее развития.**

Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с отходами в Черноярском районе»» (далее Подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации МО «Черноярский район» от 24.12.2020 №235 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Черноярский район» Астраханской области», распоряжением администрации МО «Черноярский район» от 28.08.2014 г. № 183-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области».

Состояние окружающей среды Черноярского района определяется высокой техногенной нагрузкой повлекшими за собой накопление значительного количества отходов, ухудшение качества окружающей среды.

Интенсивное развитие экономики Черноярского района не учитывало воздействия на окружающую среду, в связи с чем, накопилось значительное количество нерешенных проблем. К ним относится накопление твердых бытовых и промышленных отходов.

Состояние окружающей среды в Черноярском районе остается напряженным, а уровень загрязнения - высоким. На свалки Черноярского района отходы поступают без предварительной сортировки.

С 2011 по 2014 год на территории Астраханской области в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 29.03.2011 N Пр-781 реализовывалась государственная программа "Создание комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области на 2011 - 2015 годы и перспективу до 2020 года", утвержденная Постановлением Правительства Астраханской области от 29.09.2011 N 399-П (далее - программа по отходам).

В конце 2012 года, в рамках Программы, завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию главного центра по управлению отходами: полигона твердых бытовых отходов и мусоросортировочного комплекса, что позволило, в некоторой мере, стабилизировать в г. Астрахани и прилегающих районах ситуацию обращения с ТБО за счет современных технологий и добиться снижения вредного воздействия указанных отходов на экологию. Однако внедрение только данного проекта на территории Астраханской области явно недостаточно и не позволяет решить сложившуюся проблему обращения с отходами.

Также, в рамках реализации мероприятий программы осуществлялась ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, устанавливались контейнеры и бункеры для сбора ТБО, обустраивались контейнерные площадки для сбора крупногабаритных отходов, проводились масштабные мероприятия по пропаганде и внедрению правильного обращения с отходами производства и потребления, систематически на территории города Астрахань и муниципальных образований Астраханской области осуществлялись работы по сбору и вывозу случайного мусора и сухих веток, деревьев, ликвидации стихийных свалок на бесхозных территориях, регулярно проводились мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территорий муниципальных образований Астраханской области.

Однако, несмотря, на проведенные в рамках Программы мероприятия на территории Астраханской области по-прежнему особо остро стоят вопросы обращения с твердыми бытовыми, медицинскими, биологическими, ртутьсодержащими отходами и строительным мусором.

Основными причинами сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории Черноярского района являются:

- значительный объем отходов, накопленных в предыдущие годы и не утилизированных из-за отсутствия технологий переработки;

- устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;

- значительный износ технической инфраструктуры, используемой в сфере обращения с отходами;

- недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования, что приводит к несанкционированному размещению отходов в окружающей среде;

- отсутствие мест захоронения отходов, оборудованных в соответствии с экологическими нормами, комплексов по переработке отходов;

- низкий уровень природных процессов самоочищения окружающей среды.

В феврале 2017 года компания ООО "ЭкоЦентр" присвоен статус регионального оператора в сфере обращения с ТКО сроком на 10 лет, которые приступили к осуществлению своей деятельности:

- ООО "ЭкоЦентр" с 1 июля 2017 года по зоне деятельности 1 (вся Астраханская область за исключением муниципального образования "ЗАТО Знаменск").

В соответствии с законодательством сбор, временное хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляют специализированные предприятия в соответствии с заключенными договорами и имеющими необходимые лицензии на осуществление данной деятельности.

[Постановление](consultantplus://offline/ref=76E5AF8FFCC0E56A69ADF5D3AB783E1A1239D5640B9BEE07CAE19EA8FEADA31FB39B2055CFE883444F2FAA4313425AE1s1M0F) министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.09.2016 N 42-п утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Астраханской области (далее - территориальная схема).

Территориальная схема является одним из основных правовых актов Астраханской области в сфере обращения с отходами, в том числе с ТКО, в соответствии с которой:

- определяются целевые показатели перспективного развития отрасли обращения с отходами на период до 2026 года;

- осуществляется деятельность регионального оператора по обращению с ТКО (далее - региональный оператор) и других операторов по обращению с ТКО;

- определяются места нахождения источников образования отходов;

- определяются объекты сбора, накопления, утилизации, обработки, обезвреживания отходов.

Для сбора ТКО в настоящее время используются контейнеры преимущественно металлические: малоемкие (до 1,1 куб. м) и специальные (до 12 куб. м).

Реальную угрозу экологической безопасности Черноярского района создает накопление биологических отходов, которые представляют непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды, здоровья человека и животных, поскольку могут содержать или представлять угрозу распространения возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, что, как следствие, приведет к заболеваемости животных и людей.

К биологическим отходам относятся трупы животных, не соответствующая требованиям безопасности продукция животного происхождения, а также отходы, получаемые при переработке сырья животного происхождения.

В Черноярском районе специализированные утилизационные заводы и печи отсутствуют, также зачастую отсутствуют или находятся в ненадлежащем состоянии скотомогильники и биотермические ямы.

Необходимо отметить, что законодательством Российской Федерации не предусмотрено проведение плановых обследований ветеринарно-санитарного состояния иных объектов, связанных с обращением биологических отходов, - ветеринарно-санитарных утилизационных заводов и иных предприятий, осуществляющих утилизацию и уничтожение биологических отходов.

Иными словами, проблема биологических отходов приобретает все большую актуальность и решение этой проблемы возможно только путем комплексного подхода на уровне Черноярского района.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, также требует особого внимания.

Ртутьсодержащие отходы относятся к I классу опасности (чрезвычайно опасные), в связи, с чем условия их хранения не должны нарушать санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека. В связи с этим необходимы не только организация централизованного сбора ртутьсодержащих отходов, но и их дальнейшее уничтожение.

В части обращения со строительными отходами следует отметить, что в большей части строительный мусор (кирпичный бой, некондиционный щебень и т.д.) используются при работах по благоустройству улично-дорожной сети населенных пунктов Астраханской области.

Однако, в связи с высокими темпами строительства инфраструктурных объектов, объектов жилищного фонда в Черноярском районе с каждым днем возрастает объем строительных отходов, требующих утилизации и дальнейшей переработки.

Таким образом, вопросы обращения с отходами производства и потребления не могут быть решены в рамках традиционного управления в условиях существующего уровня взаимосвязей между территориальными органами федеральных органов государственной власти, исполнительными органами государственной власти Астраханской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области и хозяйствующими субъектами Астраханской области. Необходимость программно-целевого метода вызвана неотложностью решения острейших социальных и экономических проблем в области обращения с отходами производства и потребления на территории Черноярского района, а также возрастающим негативным воздействием отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Эти подходы требуют согласованного использования кадровых, финансовых, материальных, информационных и иных ресурсов для достижения целей и задач эффективного развития системы обращения с отходами производства и потребления.

В основу данной подпрограммы заложен принцип построения единой комплексной системы управления обращением с отходами производства и потребления, в наибольшей степени соответствующий приоритетным направлениям социально-экономического развития Астраханской области. Именно такой подход позволит сконцентрировать для решения комплекса задач в сфере управления отходами необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

Одним из основных моментов решения проблемы обращения с отходами на территории Черноярского района является проведение мероприятий по очистке территорий от несанкционированного складирования отходов и устройство контейнерных площадок для сбор ТКО и крупногабаритных отходов на территории Черноярского района .

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить высвобождение значительных земельных ресурсов, которые в дальнейшем, возможно, вовлечь в хозяйственный оборот.

В полном объеме решить проблемы, возникшие в области с обращением отходов, можно только путем комплексного подхода в рамках настоящей подпрограммы, которая носит межотраслевой характер и направлена на стабилизацию сложившейся ситуации в данной сфере.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Черноярского района.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач подпрограммы:

-формирование комплексной системы управления отходами производства и потребления;

- создание новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления;

- формирование культуры обращения с отходами населения через систему экологического образования и просвещения.

**3. Прогноз сводных показателей целевых заданий**

**по этапам реализации подпрограммы (при оказании**

**государственными учреждениями государственных услуг**

**(работ) в рамках подпрограммы)**

Механизм реализации подпрограммы не предусматривает выделение средств из бюджета Астраханской области государственными учреждениями для оказания государственных услуг (работ).

**4. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований Астраханской области и внебюджетных источников.

Предполагаемый объем финансирования мероприятий на 2022 - 2027 годы составляет – 6 000,00 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 6 000,00 тыс. рублей;

Исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременное выполнение указанных в ней мероприятий.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Всего на 2022 – 2027 годы | 2022  год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027 год |
| Бюджет  муниципального образования | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Итого по  Программе | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

***Подпрограмма 4. «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского районе»***

**Паспорт подпрограммы 4 «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы | Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского района |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта и газификации администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | * КИО Черноярского района; * Учреждения образования Черноярского района; * Черноярский района электрических сетей филиала ПАО «Россети Юг»- «Астраханьэнерго»; * Управление образования Черноярского района. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | * повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов Черноярского района. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | * обеспечение развития энергосбережения и повышение энергоэффективности Черноярского района; * экономия топливно-энергетических ресурсов на территории Черноярского района. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации: 2022 - 2027 годы.  Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы за весь период составит:  Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского района» общий объем финансирования – 20 400,00 тыс. рублей, в том числе:  -местный бюджет– 1 200,00 тыс. рублей;  - внебюджетные средства – 19 200,00 тыс. рублей, в том числе:  - 2022 год – 19 400,00 тыс. рублей;  - 2023 год – 200,00 тыс. рублей;  - 2024 год – 200,00 тыс. рублей;  - 2025 год – 200,00 тыс. рублей;  - 2026 год – 200,00 тыс. рублей;  - 2027 год – 200,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | * снижение общего объема потребления энергоресурсов на территории Черноярского района на 21% к 2027 году; * снижение потерь энергоресурсов на 35% к 2027 году; |

1. **Характеристика сферы реализации**

**подпрограммы, описание основных проблем в**

**указанной сфере и прогноз ее развития.**

Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Черноярского района» (далее Подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации МО «Черноярский район» от 24.12.2020 №235 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Черноярский район» Астраханской области», распоряжением администрации МО «Черноярский район» от 28.08.2014 г. № 183-р «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области».

Повышение конкурентоспособности Черноярского района требует развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергоэффективности экономики. Реализация Программы должна внести свой вклад в обеспечение экономической, энергетической и экологической безопасности Черноярского района за счет повышения энергоэффективности региональной экономики.

Для устранения энергетических барьеров социально-экономического развития Черноярского района и использования потенциала энергосбережения необходимо значительное снижение энергоемкости.

В настоящее время для Черноярского района характерны следующие общие проблемы в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- значительная протяженность сетей, разбросанность поселений и социально значимых объектов;

- повышенные потери при производстве, транспортировке и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

- низкая платежеспособность потребителей;

- ограниченность бюджетных средств для совершенствования муниципальных систем энергоснабжения;

- отсутствие эффективной рыночной инфраструктуры предоставления услуг в сфере энергоснабжения;

- нехватка специалистов, имеющих необходимые профессиональные навыки и профильную подготовку в сфере эффективного и рационального использования энергии.

Совокупность этих факторов предопределяет удорожание приведенной единицы поставляемой энергии для конечных потребителей, возникновение критических ситуаций в энергоснабжении, снижение его надежности, безопасности и доступности, высокую энергоемкость Черноярского района.

Разработка и реализация настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью устранения обозначенных проблем.

Нехватка генерирующих мощностей и устаревшие основные фонды являются одними из главных энергетических проблем Черноярского района.

В жилищном фонде основной проблемой, препятствующей проведению мероприятий по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов, является высокая стоимость таких мероприятий, вызванная прежде всего техническим состоянием жилищного фонда и возникающей в отдельных случаях необходимостью установки нескольких приборов учета на один многоквартирный жилой дом.

Организацией электроэнергетики Черноярского района разработаны и внедряются мероприятия по энергосбережению, в том числе по снижению потерь электрической энергии.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов Черноярского.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач подпрограммы:

* обеспечение развития энергосбережения и повышение энергоэффективности Черноярского района;
* экономия топливно-энергетических ресурсов на территории Черноярского района.

**3. Прогноз сводных показателей целевых заданий**

**по этапам реализации подпрограммы (при оказании**

**государственными учреждениями государственных услуг**

**(работ) в рамках подпрограммы)**

Механизм реализации подпрограммы не предусматривает выделение средств из бюджета Астраханской области государственными учреждениями для оказания государственных услуг (работ).

**4. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований Астраханской области и внебюджетных источников.

Предполагаемый объем финансирования мероприятий на 2022 - 2027 годы составляет – 20 400,00 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 1 200,00 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 19 200,00 тыс. рублей.

Исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременное выполнение указанных в ней мероприятий.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Всего на 2022 – 2027 годы | 2022  год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027 год |
| Местный бюджет | 1 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Внебюджетные средства | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по  Программе | 20 400,00 | 20 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

***Ведомственная целевая программа***

***«Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства***

***Черноярского района на 2022-2027 годы»***

**Паспорт ведомственной целевой программы муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы муниципальной программы | «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Черноярского района» |
| Муниципальный заказчик ведомственной целевой программы государственной программы | Администрация муниципального образования «Черноярский район» |
| Исполнители ведомственной целевой программы муниципальной программы | * Администрация муниципального образования «Черноярский район»; * МБУ «Старт»; * МУП «Каменноряское коммунальное хозяйство»; * МУП «Старицкое коммунальное хозяйство». |
| Цели ведомственной целевой программы муниципальной программы | * повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации в области жилищно-коммунального хозяйства; * повышение качества и эксплуатации инженерной инфраструктуры; * содействие муниципальным образованиям Астраханской области в части реализации полномочий по организации теплоснабжения населения и снабжения населения топливом; * обеспечение эффективного использования энергетического потенциала области для роста конкурентоспособности экономики и повышения уровня качества жизни населения Черноярского района; * создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности. |
| Задачи ведомственной целевой программы муниципальной программы | * Повышение обеспеченности населения качественными жилищными услугами. * Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами. * Повышение надежности работы инженерной инфраструктуры. * Создание необходимого нормативного запаса топлива на очередной отопительный сезон. * Снижение потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения приборов учёта. * Повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем. |
| Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы муниципальной программы | Срок реализации – 2022-2027 годы.  Этапы реализации не выделяются. |
| Объем бюджетных ассигнований ведомственной программы муниципальной программы | Общий объем финансирования из бюджета Астраханской области– 444 110,82 тыс. рублей,  - бюджет Астраханской области – 366 044,40 тыс. руб;  -местный бюджет- 78 066,42 в том числе:  - 2022 год – 74 018,47 тыс. рублей;  - 2023 год – 74 018,47 тыс. рублей;  - 2024 год – 74 018,47 тыс. рублей;  - 2025 год – 74 018,47 тыс. рублей;  - 2026 год – 74 018,47 тыс. рублей;  - 2027 год – 74 018,47 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы муниципальной программы | * удовлетворенность граждан, качеством представления жилищно-коммунальных услуг на территории Черноярского района»; |

Приложение N 13

к муниципальной программе

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОСТАВКЕ ЖИДКОГО ТОПЛИВА (МАЗУТА) НА ОЧЕРЕДНОЙ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

1. Настоящие Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон (далее - Правила) разработаны в соответствии со [статьей 139.1](consultantplus://offline/ref=C905358F89D8BF4BDCA5369A1CE39AAE3C598E180510D7609A2FA890519802129F6AD1F7CFA9CE00A854782673FF1BAE4B2E442F7257M93BK) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Законом](consultantplus://offline/ref=C905358F89D8BF4BDCA528970A8FC7A13D5AD3110C15DA31C670F3CD06910845D82588A48AFFCA09FB1B3C7660FF1CB2M43AK) Астраханской области от 05.12.2005 N 74/2005-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Астраханской области" и определяют условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=C905358F89D8BF4BDCA528970A8FC7A13D5AD3110C12DD30CE70F3CD06910845D82588B68AA7C60AFF0C397275A94DF41E26582A6C559FF0415F4FMC32K) "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области", утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 369-П (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является софинансирование расходных обязательств муниципального образования Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) для оказания коммунальной услуги "теплоснабжение".

3. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство).

4. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные районы и городские округа Астраханской области (далее - муниципальные образования).

В случае если получателями иных межбюджетных трансфертов являются городские поселения Астраханской области (далее - поселения), перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется через муниципальные районы Астраханской области, в границах которых они расположены.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год и плановый период, на цель, указанную в [пункте 2](#Par11) настоящих Правил.

6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

- наличие в муниципальных образованиях котельных, работающих на мазуте и обеспечивающих теплоснабжением население соответствующего муниципального образования;

- численность населения муниципального образования не более 500 тыс. человек.

7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

- наличие муниципальной программы, отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятий, указанных в [пункте 2](#Par11) настоящих Правил;

- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи) (в случае если получателем иных межбюджетных трансфертов является поселение, - в бюджете поселения) бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных на финансирование мероприятий, указанных в [пункте 2](#Par11) настоящих Правил, на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемых к предоставлению из бюджета Астраханской области иных межбюджетных трансфертов с учетом предельного уровня софинансирования в размере 99,9 процента;

- наличие письменного обязательства муниципального образования о заключении муниципальных контрактов на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной финансовый год и плановый период в объеме, не превышающем прогнозируемый нормативный эксплуатационный объем мазута, определенный на основании фактического расхода натурального жидкого топлива (мазута), определенного на основе баланса производства и отпуска тепловой энергии по муниципальному образованию;

- наличие письменного обязательства муниципального образования по возврату средств иных межбюджетных трансфертов в размере и в случаях, предусмотренных [пунктом 18](#Par50) настоящих Правил, и по достижению до 31 декабря текущего финансового года показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренного соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон (далее - соглашение).

8. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальные образования до 25 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов представляют в министерство следующие документы:

- заявку муниципального образования на предоставление иных межбюджетных трансфертов в произвольной письменной форме с указанием суммы потребности муниципального образования в иных межбюджетных трансфертах из бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период и планируемого объема жидкого топлива (мазута), приобретаемого за счет средств иных межбюджетных трансфертов в объеме, не превышающем прогнозируемый нормативный эксплуатационный объем мазута, определенный на основании фактического расхода натурального жидкого топлива (мазута), определенного на основе баланса производства и отпуска тепловой энергии по муниципальному образованию (далее - заявка);

- выписку из бюджета (сводной бюджетной росписи), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период (в случае если получателем иных межбюджетных трансфертов является поселение, - в бюджете поселения) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий, указанных в [пункте 2](#Par11) настоящих Правил, на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемых к предоставлению из бюджета Астраханской области иных межбюджетных трансфертов с учетом предельного уровня софинансирования в размере 99,9 процентов;

- перечень котельных, работающих на мазуте и обеспечивающих теплоснабжением население соответствующего муниципального образования;

- копию муниципальной программы, отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятий, указанных в [пункте 2](#Par11) настоящих Правил;

- письменное обязательство муниципального образования о заключении муниципальных контрактов на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной финансовый год и плановый период в объеме, не превышающем прогнозируемый нормативный эксплуатационный объем мазута для муниципального образования на год, определенный на основании фактического расхода натурального жидкого топлива (мазута), определенного на основе баланса производства и отпуска тепловой энергии по муниципальному образованию;

- заверенные главой муниципального образования копии баланса производства и отпуска тепловой энергии по муниципальному образованию за последние 3 года, предшествующие году предоставления иных межбюджетных трансфертов;

- письменное обязательство муниципального образования по возврату средств иных межбюджетных трансфертов в размере и в случае, предусмотренных [пунктом 18](#Par50) настоящих Правил, и по достижению до 31 декабря текущего финансового года показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренного соглашением.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в [пункте 8](#Par24) настоящих Правил (далее - документы), в день их поступления и в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее - решение). Решение принимается в форме правового акта министерства.

Министерство уведомляет муниципальные образования о принятом решении в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов в уведомлении указывается основание для отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов являются:

- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведений в них;

- несоответствие муниципальных образований критериям отбора, указанным в [пункте 6](#Par16) настоящих Правил;

- несоблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанных в [пункте 7](#Par19) настоящих Правил;

- несоблюдение срока представления документов, указанного в [абзаце первом пункта 8](#Par24) настоящих Правил.

В случае отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов по основаниям, предусмотренным [абзацами вторым](#Par36) - [четвертым](#Par38) настоящего пункта, муниципальные образования имеют право повторно обратиться за предоставлением иных межбюджетных трансфертов после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в пределах срока, установленного [абзацем первым пункта 8](#Par24) настоящих Правил.

11. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов осуществляется министерством в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=C905358F89D8BF4BDCA528970A8FC7A13D5AD3110C11DC33C370F3CD06910845D82588B68AA7C60FFF01387675A94DF41E26582A6C559FF0415F4FMC32K) распределения иных межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных образований Астраханской области на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон согласно приложению к настоящим Правилам.

12. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения, заключаемого между министерством и муниципальным образованием по форме, утвержденной министерством, в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

13. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства по Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

14. Муниципальные образования представляют в министерство отчеты в сроки и по форме, установленные соглашением.

15. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

16. Министерство в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C905358F89D8BF4BDCA5369A1CE39AAE3C598E180510D7609A2FA890519802128D6A89F8CCADD90BF91B3E737CMF3CK) Российской Федерации обеспечивают контроль за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

17. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, министерство направляет муниципальному образованию уведомление в письменной форме о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления обязано устранить выявленные нарушения.

В случае неустранения муниципальным образованием нарушений в срок, установленный [абзацем вторым](#Par48) настоящего пункта, к нему применяются меры, установленные законодательством Российской Федерации.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов и до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, то до 1 июня года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:

Vвозврата = (Vимт x k x m / n) x 0,1,

где:

Vимт - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов;

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов.

19. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области, в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vимт), не учитывается размер остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года.

20. Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов.

При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов.

21. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, определяется:

- для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленное соглашением.

22. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки иных межбюджетных трансфертов (при их наличии) подлежат возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. Показателем результативности использования иных межбюджетных трансфертов является уровень обеспеченности населения услугой "теплоснабжение" (%).

Значения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов устанавливаются соглашением.

24. Муниципальные образования освобождаются от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями, в случаях и порядке, установленных нормативным правовым актом Правительства Астраханской области.