ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от  06.06.2011 № 154

с. Черный Яр

Об утверждении плана мероприятий

по переходу на межведомственное и

межуровневое взаимодействие при

представлении муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг», Администрация муниципального образования «Черноярский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при представлении муниципальных   услуг  муниципального  образования  «Черноярский район».

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  путем  размещения  в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Черноярский район».

3.  Рекомендовать   главам   муниципальных   образований   поселений определить    лиц,    ответственных    за    мероприятия    по    переходу    на межведомственное   и   межуровневое   взаимодействие   и   утвердить  План мероприятий.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы  Администрации  района  по  экономическому развитию, инвестиционной   политике,  начальника  отдела  финансов  и   бюджетного планирования Еремину О.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  района                                                             Д.М.Заплавнов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

МО «Черноярский район»

от 06.06.2011 № 154

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении 
муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
|  | Определение должностного лица, ответственного в органе местного самоуправления за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». | 02.06.2011 | Правовой акт органа местного самоуправления | Заместитель Главы Администрации МО «Черноярский район» |
|  | Определение структурного подразделения органа местного самоуправления, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ | 02.06.2011 | Правовой акт органа местного самоуправления | Организационный отдел |
|  | Формирование рабочей группы на муниципальном уровне по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных и государственных услуг | 02.06.2011 | Правовой акт органа местного самоуправления | Отдел экономического развития, предпринимательства и торговли |

|  | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) | 06.06.2011 | Утверждение перечня первоочередных муниципальных услуг. | Правовое управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование таблицы муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Астраханской области, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | 06.06.2011 | Таблица муниципальных услуг | Правовое управление, организационный отдел |
|  | Проведение анализа таблицы межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия | 08.06.2011 | Отчет направить в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора Астраханской области | Организационный отдел |
|  | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу местного самоуправления от других органов власти и местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | 08.06.2011 | Внесение изменений в нормативно правовые акты администрации МО «Черноярский район» | Организационный отдел |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 8. | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов | 10.06.2011 | Отчет с таблицей с указанием способа представления документов (сведений) главе МО «Черноярский район» | Организационный отдел, сектор информационного обеспечения |

| 9. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов органов местного самоуправления с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных (государственных) услуг посредством межведомственного взаимодействия | 08.06.2011 | Отчет направить в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора Астраханской области | Организационный отдел, правовое управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | 01.07.2011 | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления | Структурные подразделения администрации МО «Черноярский район», ответственные за разработку административных регламентов |
| 10.1 | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Астраханской области (внесение соответствующих изменений) |  | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг | правовое управление, сектор информационного обеспечения |
| 10.2 | Утверждение порядка формирования и направления органами местного самоуправления (организации), предоставляющими муниципальные (государственные) услуги, требований о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | 13.06.2011 | Порядок | Отдел экономического развития, предпринимательства и торговли |
| 10.3 | Утверждение порядка предоставления ответов на требования органов власти и местного самоуправления (организации), предоставляющих муниципальные (государственные) услуги | 13.06.2011 | Порядок | Отдел экономического развития, предпринимательства и торговли |

| 10.4 | Заключение соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной государственной власти Астраханской области, структурными подразделениями органов местного самоуправления, организациями и учреждениями, участвующими в предоставлении муниципальных (государственных) услуг | 27.06.2011 | Соглашение | Отдел экономического развития, предпринимательства и торговли, правовое управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка нормативных правовых актов, вносящих изменения и дополнения в нормативные правовые акты (в части изменения перечня документов, которые должен предоставить заявитель, установление сроков ответа на запросы из органов власти(организаций), закрепления полномочий органов власти (организаций) по направлению запроса и предоставлению информации и документов) (при необходимости) | 27.06.2011 | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления | Структурные подразделения администрации МО «Черноярский район», ответственные за разработку административных регламентов |
| Информационное сопровождение предоставления муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 11. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | ежемесячно | Перечень мероприятий. Отчет направить в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора Астраханской области | Организационный отдел |
| Финансовое обеспечение выполнения требований Закона № 210 в части организации межведомственного взаимодействия |
| 12. | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Закона № 210 в части организации межведомственного взаимодействия | 27.06.2011 | Доклад Главе МО «Черноярский район» | Отдел экономического развития, предпринимательства и торговли |

| Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| --- |
| 13. | Мониторинг реализации проекта в 2011 году (контроль выполнения плана мероприятий органа местного самоуправления Астраханской области по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг, достижения запланированных показателей) | ежекварталь-но. | Мониторинг. Доклад о выполнении требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», представленный главе администрации МО «Черноярский район» и в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления | Организационный отдел |
| 14. | Оценка эффективности перехода органов местного самоуправления Астраханской области на межведомственное взаимодействие | ежекварталь-но | Оценка. Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому структурному подразделению органа местного самоуправления, представленный главе администрации МО «Черноярский район». Отчет направить в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора Астраханской области | Отдел экономического развития, предпринимательства и торговли |