РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРНОЯРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

от 14.03.2023 № 53-р

с. Черный Яр

О мероприятиях по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области » в 2023 году

Руководствуясь п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.03.2005 №19-П «О чрезвычайной противопаводковой комиссии при Правительстве Астраханской области и мероприятиях, связанных с пропуском весеннего половодья», в целях организации противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» в 2023 году:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» в 2023 году, приложение № 1.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» (Степанищева Л.В.) финансирование мероприятий производить за счёт средств бюджета муниципального образования «Черноярский муниципальный

район Астраханской области» на 2023 год  «Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера».

3. Межведомственной противопаводковой комиссии при администрации МО «Черноярский муниципальный  район Астраханской области» утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» № 67 от 07.03.2023 года «О создании межведомственной противопаводковой комиссии при администрации МО «Черноярский муниципальный район Астраханской области» определить наиболее уязвимые места возможного прорыва паводковыми водами водооградительных валов и спланировать объём работ по укреплению и восстановлению берегозащитных сооружений.

4. Отделу по делам гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» (Степовой А.М.) обеспечить своевременную организацию и выполнение мероприятий по обеспечению работ, связанных с пропуском весеннего половодья на территории муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» в 2023 году.

5. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» (Сурикова О.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» М.М. Якунина.

Глава района                                                                                      С.И. Никулин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Черноярский муниципальный район

Астраханской области»

Приложение№1

от 14 03.2023  № 53-р

ПЛАН

мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья

на территории муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» в 2023 году

| № п/п | Наименование предприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование берегоукрепительных сооружений и водооградительных валов. | март 2023 | Рабочая группа по обследованию береговых полос населенных пунктов муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» и определению наиболее уязвимых мест возможного прорыва паводковыми водами водооградительных валов |
| 2. | Уточнение состава межведомственной противопаводковой комиссии при администрации МО «Черноярский муниципальный район Астраханской области», для проведения мероприятий по защите населения и территории района от весенне-летних паводков. | до 21 марта | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» |
| 3. | Уточнение реестра опасных участков берегов рек, подлежащих инженерной защите от воздействия паводковых вод в 2023 году | до 21 марта | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» |
| 4. | Подготовка и представление в Службу природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области сведений о границах и размерах (площадок) зон возможного затопления, о численности населения и объектов инфраструктуры, попадающих в зону возможного подтопления, об источниках потенциального загрязнения водных объектов, расположенных в зонах возможного затопления (подтопления) – кладбища, скотомогильники, фермы, летние лагеря крупного рогатого скота, склады минеральных удобрений, навозохранилища, нефтебазы, склады горюче-смазочных масел (ГСМ) и автозаправки (АЗС), автомойки, очистные сооружения и другие источники потенциального загрязнения; с указанием предварительного размера материального ущерба от возможного затопления (подтопления). | по запросу Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» |
| 5. | Оформление в установленном порядке земельных участков для забора грунта, необходимого для проведения берегоукрепительных работ. | в течение года | Управление земельных, имущественных отношений и строительства администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» |
| 6. | Проверка готовности систем оповещения. | до 1 апреля 2023 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» |
| 7. | Обучение населения действиям по сигналам оповещения при угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций. | постоянно | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» |
| 8. | Определение организаций, имеющих автотранспортную и инженерную технику для привлечения к проведению берегоукрепительных работ и эвакуационных мероприятий. | март 2023 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» |
| 9. | Уточнение планов: - эвакуации населения; -первоочередного жизнеобеспечения населения. | март 2023 | Эвакоприёмная комиссия администрации МО «Черноярский муниципальный район Астраханской области» |
| 10. | Проведение организационно-разъяснительной работы среди населения о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья. | до 1 апреля 2023 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» |
| 11. | Обеспечить защиту материальных ценностей, зданий, сооружений, скота, кормов, удобрений, ядохимикатов от возможного затопления. | постоянно | Главы муниципальных образований поселений Черноярского района |
| 12. | Обеспечить санитарно-эпидемиологический контроль и экологический контроль на территории Черноярского района. | март – июнь 2023 | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Астраханской области в Наримановском, Енотаевском и Черноярском районах (по согласованию) |
| 13. | Подготовка пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из затопляемых мест, развертывание и организация их работы при осложнении паводковой обстановки. | по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» | Эвакоприёмная комиссия при администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области». Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» |
| 14. | Своевременное оповещение и информирование населения и руководителей объектов экономики через СМИ о складывающейся водохозяйственной обстановке и результатах противопаводковых мероприятий. | по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области». |
| 15. | Организация контроля за своевременным выполнением противопаводковых мероприятий. | постоянно | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Черноярский муниципальный район Астраханской области» |

Верно: