ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от   03.08.2011     № 204

с. Черный Яр

Об утверждении «Плана мероприятий

по переходу на межведомственное и

межуровневое взаимодействие при

предоставлении муниципальных услуг»

в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», письмом Управления по взаимодействию с органами местного самоуправления от 28.07.2011 №13-01/2-750 Администрация муниципального образования «Черноярский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие» при представлении муниципальных   услуг  муниципального  образования  «Черноярский район» в новой редакции.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  путем  размещения  в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Черноярский район».

3.  Рекомендовать   главам   муниципальных   образований   поселений определить    лиц,    ответственных    за    мероприятия    по    переходу    на межведомственное   и   межуровневое   взаимодействие   и   утвердить  План мероприятий.

4. Постановление Администрации МО «Черноярский район» от 06.06.2011 №154 «Об утверждении «Плана мероприятий по переходу межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг» считать утратившим силу.

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы  Администрации  района  по  экономическому развитию, инвестиционной   политике,  начальника  отдела  финансов  и   бюджетного планирования Еремину О.М.

Глава  района                                                             Д.М.Заплавнов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

МО «Черноярский район»

от  03.07.2011     №   204

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении 
муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
|  | Определение должностного лица, ответственного в органе местного самоуправления за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». | 02.06.2011 | Правовой акт органа местного самоуправления | Заместитель Главы Администрации МО «Черноярский район» |
|  | Определение структурного подразделения органа местного самоуправления, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ | 02.06.2011 | Правовой акт органа местного самоуправления | Организационный отдел |
|  | Формирование рабочей группы на муниципальном уровне по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных и государственных услуг | 02.06.2011 | Правовой акт органа местного самоуправления | Отдел экономического развития, предпринимательства и торговли |

|  | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) | 06.06.2011 | Утверждение перечня первоочередных муниципальных услуг. | Правовое управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование типового плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | 29.07.2011 | Типовой план мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | организационный отдел |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 6. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): | III квартал 2011 |  | организационный отдел, структурные подразделения |
| 6.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг | III квартал 2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | организационный отдел |
| 6.2. | Определение способа межведомственного и межуровневого взаимодействия | III квартал 2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | организационный отдел |
| 7. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | III квартал 2011 | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | правовое управление |
| 3. Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в целях реализации проекта по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 8. | Утверждение перечня необходимых и обязательных услуг | III квартал 2011 | Правовой акт органа местного самоуправления | организационный отдел |
| 9. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов органов местного самоуправления с целью выявления ограничений для предоставления государственных (муниципальных) услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления | III квартал 2011 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) | правовое управление, организационный отдел |
| 10. | Внесение изменений в нормативный правовой акт органа местного самоуправления, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов |  | Нормативный правовой акт | структурные подразделения, правовое управление |
| 11. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | III-IV кварталы 2011 | Нормативные правовые акты | структурные подразделения, правовое управление |
| 11.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | III-IV кварталы 2011 | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления (административные регламенты) | правовое управление |
| 11.2. | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты направленные на снятие ограничений по предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия | III-IV кварталы 2011 | Муниципальные нормативные правовые акты | правовое управление |
| 11.3. | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия (регулирует, в том числе вопросы формирования и направления органами местного самоуправления , предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | III квартал 2011 | Нормативный правовой акт (Порядок межведомственного взаимодействия) | организационный отдел |