РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.09.2013 №150-р

с. Черный Яр

Об утверждении Дорожной карты

внедрения стандарта деятельности

муниципального образования

«Черноярский район» по обеспечению

благоприятного инвестиционного климата

В целях реализации распоряжения агентства инвестиционного развития Астраханской области от 27.06.2013 № 2-р «О внедрении Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата», руководствуясь   Уставом муниципального образования «Черноярский район»:

- Утвердить Дорожную карту внедрения стандарта деятельности муниципального образования «Черноярский район» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Дорожная карта) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Рекомендовать органам местного самоуправления, участвующим в реализации Дорожной карты, исполнить мероприятия в предусмотренные сроки.

- Руководителю аппарата администрации МО «Черноярский район» (А.А.Щербовских) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования «Черноярский район».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике  О.М. Ерёмину.

Глава района                                                                            Д.М.Заплавнов

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Черноярский район»

от 12.09.2013 №150- р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

| № | Наименование требования Стандарта | Ответственный за исполнение требования Стандарта |
| --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Наличие инвестиционной стратегии муниципального образования «Черноярский район», утвержденной главой администрации муниципального образования «Черноярский район» | О.М. Ерёмина – зам.главы администрации муниципального образования «Черноярский район»по экономическому развитию, инвестиционной политике |
|  | Не выполнено. Инвестиционная стратегия не разработана. Имеется «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Черноярский район» до 2016 года». Требуется детализация и актуализация в части разработки инвестиционной стратегии. |  |
| 1.1. | Сбор сведений для разработки проекта инвестиционной стратегии | Исходная информация для разработки проекта инвестиционной стратегии | 01.08.2013 | 15.10.2013 | О.М.Елисеева – главный специалист отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| 1.2. | Разработка проекта инвестиционной стратегии | проект инвестиционной стратегии | 15.10.2013 | 01.12.2013 | С.В.Ежова - начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| 1.3. | Утверждение и публикация инвестиционной стратегии | Утвержденный и опубликованный документ | 02.12.2013 | 16.12.2013 | О.М. Ерёмина – зам.главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |
| 2. | Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | О.М. Ерёмина – зам.главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |
|  | Не выполнен. Работа по сопровождению инвестиционных проектов ведётся постоянно, но регламент отсутствует |  |
| 2.1. | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Проект регламента по сопровождению инвестиционных проектов | 01.08.2013 | 01.10.2013 | А.М. Кравцов – главный специалист-юрист юридического отдела администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| 2.4. | Утверждение и публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Утвержденный и опубликованный документ | 10.10.2013 | 16.10.2013 | О.М. Ерёмина – зам.главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |
| 3. | Формирование и ежегодное обновление Перечня муниципальных земель и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов | А.А.Бобров – председатель комитета имущественных отношенийЧерноярского района |
|  | Не выполнен |  |
| 3.1. | Разработка проекта Перечня муниципальных земель, сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для реализации инвестиционных проектов | Проект Перечня муниципальных земель и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов | 16.09.2013 | 21.10.2013 | Д.Е.Шевченко – начальник отдела по управлению земельными ресурсами, архитектуре и градостроительству комитета имущественных отношений Черноярского района. Главы муниципальных образований поселений района |
| 3.2. | Утверждение и размещение на официальном сайте администрации МО «Черноярский район» Перечня муниципальных земель, сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Утвержденный и размещённый на сайте документ | 22.10.2013 | 29.10.2013 | Д.Е.Шевченко – начальник отдела по управлению земельными ресурсами, архитектуре и градостроительству комитета имущественных отношений Черноярского района. |
| 4. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании «Черноярский район» | О.М. Ерёмина – заместитель главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |
|  | Не выполнен |  |
| 4.1. | Сбор сведений для разработки проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальномобразова нии «Черноярский район» согласно требованиям Стандарта и в соответствии с Инвестиционной стратегией | Исходная информация для разработки проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры вмуниципального образования «Черноярский район» согласно требованиям Стандарта и в соответствии с Инвестиционной стратегией | 01.10.2013 | 21.10.2013 | О.М.Елисеева - главный специалист отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» |
| 4.2. | Разработка проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании «Черноярский район» согласно требованиям Стандарта и в соответствии с Инвестиционной стратегией | Разработанный проект Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Приволжском районе | 22.10.2013 | 01.11.2013 | С.В.Ежова - начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| 4.3. | Утверждение и публикация Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании «Черноярский район» | Утвержденный и опубликованный документ | 05.11.2013 | 8.11.2013 | С.В.Ежова - начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| 5. | Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования «Черноярский район» | О.М. Ерёмина – заместитель главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |
|  | Выполнен частично |  |
| 5.1. | Разработка проекта инвестиционного паспорта муниципального образования «Черноярский район» | Разработанный проект инвестиционного паспорта муниципального образования «Черноярский район» | 01.09.2013 | 21.10.2013 | О.М.Елисеева - главный специалист отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» |
| 5.2. | Утверждение и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования «Черноярский район» | Утвержденный и опубликованный документ | 22.10.2013 | 28.10.2013 | О.М.Елисеева - главный специалист отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» |
| 6. | Формирование банка инвестиционных предложений | С.В.Ежова - начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |
|  | Выполнен частично Есть перечень инвестиционных площадок, сформированы паспорта к ним. Сведения размещены в сети Интернет |  |
| 6.1. | Сбор сведений и актуализация перечня инвестиционных площадок | Актуализированный перечень инвестиционных площадок | 01.10.2013 | 01.11.2013 | О.М.Елисеева - главный специалист отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» Главы муниципальных образований поселений района |
| 6.2. | Формирование банка инвестиционных предложений | Сформированный банк инвестиционных предложений | 01.11.2013 | 04.11.2013 | О.М.Елисеева - главный специалист отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» |
| 6.3. | Размещение информации о банке на официальном сайте муниципального образования «Черноярский район» | Размещённый на официальном сайте муниципального образования «Черноярский район» банк инвестиционных предложений | 04.11.2013 | 10.11.2013 | О.М.Елисеева - главный специалист отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» В.Н.Марин- главный специалист сектора информационного обеспечения администрации МО «Черноярский район» |
| 7. | Наличие на территории муниципального образования «Черноярский район» филиалов и представительств инвестиционных и кредитных организаций | О.М. Ерёмина – заместитель главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |
|  | Выполнен На территории Черноярского района имеются отделения Сбербанка, Россельхозбанка. |  |
| 8. | Наличие системы муниципальной поддержки, стимулирующей привлечение инвесторов | О.М. Ерёмина – заместитель главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |
|  | Не выполнен |  |
| 8.1. | Проработка вопросов институциональной, правовой и финансовой поддержки инвесторов | Определение видов и форм поддержки инвесторов | 10.09.2013 | 17.09.2013 | О.М. Ерёмина – заместитель главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |
| 8.2. | Определение структурных подразделений, ответственных за тот или иной вид поддержки | Наименования структурных подразделений, ответственных за тот или иной вид поддержки | 17.09.2013 | 24.09.2013 | С.В.Ежова - начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| 8.3. | Разработка проекта и утверждение правового акта о мерах поддержки инвесторов | Проект правового акта о мерах поддержки инвесторов, утвержденный и опубликованный документ | 24.09.2013 | 01.11.2013 | С.В.Ежова - начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район»; А.М. Кравцов – главный специалист-юрист юридического отдела администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| 9. | Формирование нормативно-правовой базы, ориентированной на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Черноярский район» | О.М. Ерёмина – заместитель главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |
|  | Не выполнен. |  |
| 9.1. | Проработка вопроса о перечне необходимых правовых актов, ориентированных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Черноярский район» | Перечень правовых актов, ориентированных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Черноярский район» | 01.11.2013 | 18.11.2013 | С.В.Ежова - начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| 9.2. | Разработка необходимых правовых актов, ориентированных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Черноярский район» | Проекты правовых актов, ориентированных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Черноярский район» | 18.11.2013 | 02.12.2013 | С.В.Ежова - начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район»; А.М. Кравцов – главный специалист-юрист юридического отдела администрации муниципального образования «Черноярский район» |
|  | Утверждение и публикация правовых актов, ориентированных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Черноярский район» | Утвержденный и опубликованный документ | 03.12.2013 | 10.12.2013 | С.В.Ежова - начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| 10. | Создание и обеспечение функционирования двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности муниципального образования «Черноярский район» | О.М. Ерёмина – заместитель главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |
|  | Не выполнен |  |
| 10.1. | Создание двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности муниципального образования «Черноярский район» (структура, дизайн и функционал). | Размещение информации для потенциальных инвесторов | 16.09.2013 | 21.10.2013 | О.М. Ерёмина – заместитель главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике; В.Н.Марин- главный специалист сектора информационного обеспечения администрации МО «Черноярский район» |
| 10.2. | Перевод информации для инвесторов и размещение её на официальном сайте администрации МО «Черноярский район» | Привлечение на территорию МО «Черноярский район» иностранных инвесторов | 22.10.2013 | 30.12.2013 | О.М. Ерёмина – заместитель главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике; В.Н.Марин- главный специалист сектора информационного обеспечения администрации МО «Черноярский район» |
| 11. | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой муниципального образования «Черноярский район» в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | Д.М.Заплавнов– глава администрации муниципального образования «Черноярский район»; О.М. Ерёмина – заместитель главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике; |
|  | Выполнен. Официальный сайт администрации муниципального образования «Черноярский район» http://www.admcherjar.ru// , где размещена вся необходимая информация: - информация о контактах, - обзор значимых событий, новости; - регулярное обновление принимаемых в администрации документов Обратиться к Главе муниципального образования и руководству администрации можно посредствоминтернет-приёмной, перейдя в левой части сайта в навигаторе в раздел «Интернет-приёмная» |  |
| 12. | Ежегодный отчет главы муниципального образования «Черноярский район» «Инвестиционный климат и инвестиционная политика» | О.М. Ерёмина – заместитель главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике; |
|  | Статус: Не выполнен : |  |
| 12.1. | Подготовка отчета Главы муниципального образования «Черноярский район» «Инвестиционный климат и инвестиционная политика» | Отчет Главы муниципального образования «Черноярский район» «Инвестиционный климат и инвестиционная политика» | 15.12.2013 | 15.01.2014 | С.В.Ежова - начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| 12.2. | Выступление Главы муниципального образования «Черноярский район» с отчётом «Инвестиционный климат и инвестиционная политика» | Размещение отчёта на сайте муниципального образования «Черноярский район» | 15.01.2013 | 01.02.2014 | С.В.Ежова - начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |